BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial. Ketersediaan tempat tinggal yang layak lebih dari sekadar perlindungan fisik, tetapi juga merupakan landasan untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah menyadari signifikansi perumahan melalui berbagai kebijakan, termasuk dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki, menikmati, atau mendiami rumah yang layak di lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan harmonis. Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan perumahan dengan cara yang terencana dan berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah (MBR), dapat memiliki rumah yang layak dan nyaman. Sebagai implementasi nyata dari undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Pemerintah menyelenggarakan berbagai Program Bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang bertujuan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah mereka yang tidak layak huni.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan tidak menutupi seluruh biaya pembangunan atau perbaikan rumah,  tetapi mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses swadaya. Penjelasan lebih lengkap mengenai program ini terdapat dalam Peraturan Menteri (PUPR) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia  Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus, yang menjelaskan tentang Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan dan Pengendalian Tahap Pemanfaatan Pembangunan rumah sampai dengan selesai. Dalam peraturan menteri (PUPR) ini, diungkapkan bahwa (BSPS) memiliki dua jenis bantuan, yaitu untuk perbaikan rumah (Renofasi) yang sudah ada dan pembangunan rumah baru, dengan tujuan untuk memenuhi kriteria kelayakan huni yang telah ditetapkan Pemerintah. Program  (BSPS)  memiliki peranan penting di berbagai daerah, terutama di tempat yang mengalami ketimpangan ekonomi tinggi dan sering kali terdapat rumah yang tidak layak huni.

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak tahun 2017. Kabupaten ini memiliki 12 Kecamatan dengan total 141 desa/kelurahan. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik  di Tahun 2024, penduduk Banggai Kepulauan berjumlah 126.040 Jiwa. Dan berdasarkan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulaan jumlah rumah tidak mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2020 s/d tahun 2022, yakni sebanyak 30.202 unit, pada tahun 2022

Tahun 2024, Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun 2023/2024 terdapat 13.183 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Artinya masih sekitar 42% rumah di Banggai Kepulauan yang masih tergolong tidak layak huni dari Total 31.664 Rumah Layak Huni yang tersebar di 12 kecamatan dan 141 desa/kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Jumlah tersebut menunjukan bahwa permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banggai Kepulauan masih tergolong tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kecamatan Bulagi adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam lingkup Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Dengan luas wilayah 27, 566 km2, Kecamatan Bulagi memiliki 15 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Bulagi merupakan salah satu tempat penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Tahun 2024. Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan Peneliti serta informasi dari pemerintah desa dan masyarakat Peneliti menemukan fakta bahwa masih terdapat banyak rumah-rumah yang tergolong tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Bulagi. Adapun Rumah-rumah tersebut tersebar di tiga desa, yaitu Kelurahan Bulagi I, Desa Bulagi II, Desa Komba-Komba, Ketiga desa tersebut merupakan desa penerima program (BSPS) di Tahun 2024 sekaligus masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah.

Tabel Berikut ini adalah rincian nama Desa, Tahun, dan jumlah  penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bulagi.

Tabel 1.1

Nama desa, Jumlah penerima, Tahun dan Besaran bantuan

| No. | Desa | Jumlah | Tahun | Besar Bantuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bulagi I | 4 (kk) | 2024 | Rp.20.000.000.00 |
| 2. | Bulagi II | 2 (kk) | 2024 | Rp.20.000.000.00 |
| 3. | Komba-Komba | 4 (kk) | 2024 | Rp.20.000.000.00 |

Berdasarkan data dari hasil Observasi dari Ketiga desa di Kecamatan Bulagi, jumlah penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bulagi tercatat sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) penerima  Program (BSPS). Pelaksanaan Program BSPS di Kecamatan Bulagi diawali dengan proses perencanaan dan penetapan lokasi, yang didasarkan pada usulan pemerintah desa dan hasil dari pendataan kondisi rumah masyarakat. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, baik dari aspek kondisi fisik rumah, serta status kepemilikan lahan. dengan kriteria utama yaitu, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni serta memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 482 Tahun 2024 tentang besaran nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas rumah. Satu orang penerima bantuan adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta ribu rupiah) per KK. Anggaran tersebut telah ditetapkan berdasarkan ketentuan program dan digunakan secara khusus untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan. Anggaran sebesar Rp. 20.000.000 juta tersebut dibagi ke dalam dua komponen utama, yaitu

- Dana sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk pengadaan bahan material bangunan.

- Dana sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk upah tenaga kerja atau tukang.

Perlu di ketahui bahwa dana dari Program BSPS ini tidak diserahkan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan. Proses penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang mana dana untuk material bangunan akan dibelanjakan dalam bentuk bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas rumah masing-masing penerima. Jadi, masyarakat  penerima bantuan tidak mendapatkan uang untuk membeli material, malainkan hanya  menerima bahan material secara langsung. Material bangunan yang diterima oleh masyarakat mencakup beragam kebutuhan dasar untuk pembangunan yakni, semen, pasir, batu, batako  atau bata, seng, paku, besi serta material lainnya yang dibutuhkan. Disisi lain, dana sebesar Rp. 2.500.000 dialokasikan untuk biaya upah tukang/tenaga kerja sisa dana inilah yang di terima oleh masyarakat, terutama untuk membayar tenaga kerja dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah. Pemberian upah kepada tukang ini bertujuan untuk membantu meringankan biaya tenaga kerja, sekaligus memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan standar teknis yang telah ditetapkan.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Bulagi pada umumnya masih memiliki kondisi fisik yang belum memenuhi standar kelayakan huni, seperti dinding yang terbuat dari papan atau bambu, atap rumbia, serta lantai yang masih berupa tanah. Kondisi tersebut mengakibatkan rasa aman yang kurang memadai dan juga ketidaknyamanan, serta mencerminkan keadaan masyarakat yang menghadapi kesulitan dan tidak sejahtera. Dalam penentuan  sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah menetapkan calon penerima berdasarkan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta memenuhi persyaratan administrasi  sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah juga memanfaatkan data tingkat kesejahteraan masyarakat (Desil) sebagai salah satu  bahan pertimbangan dalam proses verifikasi calon Penerima. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga, dimana kelompok desil bawah menggambarkan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Berdasarkan hasil Observasi awal, Peneliti terdapat dugaan bahwa Pelaksanaan Program (BSPS) di Kecamatan Bulagi masih menghadapi berbagai  kendala yakni, masih adanya masyarakat yang berhak menerima bantuan BSPS namun belum terakomodasi dalam program. Selain itu juga pelaksanaan program di lapangan  mengalami kendala baik dari aspek teknis maupun non-teknis kendala yang sering terjadi  dalam pelaksanaan program antara lain : (1). keterlambatan pengadaan material bangunan, (2). Kondisi geografis yang menyulitkan  distribusi bahan,. (3). Koordinasi antara pihak yang belum optimal. (4). Keterbatasan kemampuan swadaya masyarakat. (5). Keterbatasan tenaga kerja. (6). Serta kurangnya kerja sama dalam kelompok penerima bantuan. Berbagai kendala tersebut diduga mempengaruhi pelaksanaan Program (BSPS). Sehingga berdampak pada ketidak tuntasan pembangunan rumah bagi sebagian penerima serta kesenjangan penerima bantuan di masyarakat.

Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan  Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan?

- Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

- Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan Peneliti dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan konsep teoritis mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar dapat berjalan secara efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta studi lebih lanjut dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan. Serta sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan yang sama.

- Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

D. Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan atau sistematika penulisan yang disusun secara terstruktur dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama		: Pada bab ini menyajikan Pendahuluan yang didalamnya

Menjelaskan latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua		: Pada bab ini memuat Tinjauan Pustaka yang menyajikan

Konsep Pelaksanaan Program,  Konsep Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bab Ketiga		:Pada bab ini, memuat Metode Penelitian yang di dalamnya

Menjelaskan mengenai Waktu dan Jenis Penelitian, Pemilihan lokasi, Subjek dan Objek Penelitian, Pemilihan

Informan, Metode Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Uji Kredibilitas Data, Analisis Data, dan Definisi Konsep.

Bab Keempat		: Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan,

Serta memuat deskripsi Lokasi penelitian dan hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bab Kelima	:Pada bab ini merupakan penutup yang memuat Kesimpulan       dari keseluruhan hasil penulisan dan saran-saran Yang membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- Konsep Pelaksanaan Program

- Pengertian Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program merupakan serangkaian langkah nyata yang dilakukan untuk mengubah suatu rencana, kebijakan, atau desain program menjadi tindakan yang nyata, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Pelaksanaan program tidak sekadar melaksanakan kegiatan, tetapi juga menjamin bahwa semua elemen seperti sumber daya, metode kerja, strategi, waktu, serta pihak-pihak yang terlibat beroperasi dengan tujuan yang jelas dan saling terkoordinasi.  Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi.

Menurut George C. Edwar III (1980) pelaksanaan program merupakan tindakan administratif yang bertujuan untuk membawa keputusan kebijakan ke dalam praktik. Dalam pandanganya, pelaksanaan dipengaruhi oleh empat variabel penting yakni : komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) pelaksanaan program merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan kebijakan, dimana keberhasilanny dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi pelaksanaan, komunikasi antar organisasi, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

- Tujuan Pelaksanaan Program

Tujuan dari pelaksanaan program adalah sasaran atau hasil yang ingin diperoleh dari suatu aktivitas yang telah direncanakan secara terstruktur oleh organisasi, instansi, atau pemerintah. Sasaran ini berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan langkah-langkah operasional, memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan rencana, dan menilai keberhasilan program setelah dilaksanakan. Sasaran pelaksanaan program juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber daya, dan penilaian efektivitas. Dengan adanya sasaran, semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang seragam tentang apa yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Adapun tujuan pelaksanaan program antara lain yaitu:

a. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan visi dan misi.

b.Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pelaksanaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan Program akan tercapai jika langkah-langkah dalam program pelaksanaan di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan program berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- Menentukan strategi

- Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab

- Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.

- Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.

- Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.

- Menentukan ukuran untuk menilai

- Mengadakan pertemuan

- Pelaksanaan

- Mengadaan penelitian

- Mengadakan review secara berkala.

- Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pelaksanaan program tidak terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

- Fungsi Pelaksanaan Program

Fungsi pelaksanaan program mencakup kumpulan tugas dan peranan dari proses penerapan yang bertujuan untuk mengubah rencana menjadi aksi yang nyata, mengatur pelaksanaan kegiatan, menjamin adanya koordinasi di antara para pelaksana, serta memastikan bahwa program berjalan dengan cara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Aspek ini mencakup cara pengelolaan, pengoperasian, pemantauan, dan penilaian suatu program agar mampu memberikan hasil yang nyata bagi target program.  Menurut Terry dalam Sobri, ddk (2009:1) mengartikan fungsi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumya. Terdapat langkah-langkah pelaksanaan program sebagai berikut:

- Perencanaan dan persiapan,  menurut George R. Terry (2009:24) yaitu proses merancang suatu rencana kerja secara sistematis yang mencakup penetapan sasaran, pijakan untuk pengukuran, metode pelaksanaan, kalender kegiatan, dan alokasi tugas. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik yang langsung maupun tidak langsung, untuk mengevaluasi kondisi lapangan dan kebutuhan target program. Di samping itu, tim pelaksana memahami kebutuhan sumber daya, mempersiapkan perlengkapan, perangkat, dokumen administrasi, serta bahan penyokong lainnya agar pelaksanaan program bisa berlangsung dengan optimal.

- Pelaksanaan operasional,  Menurut Gibson et al. (2012) yaitu pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Aktivitas operasional bisa mencakup pekerjaan teknis di lapangan seperti pelatihan, pendampingan, pemeriksaan, pembangunan infrastruktur, atau penyaluran bantuan. Selain itu, pelaksana juga menjalankan tugas administratif seperti pengumpulan informasi, pencatatan, pengarsipan, dan penyusunan dokumen kegiatan. Tahap ini merupakan bagian paling krusial dari program, sehingga memerlukan ketelitian, disiplin, dan kepatuhan terhadap prosedur kerja atau SOP.

- Koordinasi dan sinkronisasi, Menurut Hasibuan (2016: 85)  dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan harmonis dan efisien. Kolaborasi tidak hanya terjadi di dalam organisasi antara unit atau area, tetapi juga di luar bersama instansi pemerintah, mitra, pemimpin masyarakat, dan sektor lain yang terkait. Penyesuaian waktu, pembagian tugas, dan aktivitas di lapangan sangat penting agar program tidak saling bentrok dan dapat mendukung pencapaian tujuan secara kolektif.

- Pemantauan (monitoring) dan pengendalian. Menurut Handoko (2012: 361) Pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan aktivitas, keselarasan antara langkah-langkah yang diambil dengan rencana yang sudah ditetapkan, serta untuk menemukan masalah yang mungkin timbul. Di sisi lain, pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tidak ada deviasi yang berkaitan dengan anggaran, jadwal, metode kerja, atau standar pelaksanaan. Hasil dari pemantauan berperan sebagai umpan balik yang krusial agar pelaksana dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian selama program sedang berjalan.

- Evaluasi dan pelaporan. Menurut Rossi, Lipsey & Freeman (2004)

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu program berjalan dengan baik, efisien, berdampak, relevan, dan berlanjut. Melalui evaluasi, pelaksana dapat membandingkan tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai, serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung ataupun menghalangi. Selanjutnya, seluruh temuan dari kegiatan ini disusun dalam laporan yang mencakup ringkasan proses, pencapaian, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk pelaksanaan program di masa mendatang. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada atasan atau pihak yang bertanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban.

- Tugas lain sesuai arahan pimpinan. Tugas tambahan ini dapat berupa instruksi mendesak, dukungan terhadap kegiatan lain yang masih berkaitan, atau penyesuaian kegiatan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program dapat berjalan lancar, adaptif, dan sesuai dinamika kebutuhan.

B. Konsep Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program krusial dari pemerintah indonesia  yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama bagi individu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di tempat-tempat yang tidak layak. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya sekedar menyediakan bantual material, namun juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dengan menekankan pada prinsip kemandirian, partisipasi, dan kolaborasi antar warga. Dalam konteks pembangunan rumah, Program (BSPS) bertindak sebagai intervensi pemerintah yang masih menghargai nilai-nilai setempat, terutama semangat kemandirian dan kerjasama sosial di kalangan masyarakat.

Secara esensial, Program BSPS dipahami sebagai suatu insiatif  yang menjadikan masyarakat sebagai pusat perhatian dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk stimulan, sementara masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah mereka sendiri. Program ini sangat penting karena pembangunan rumah yang berbasis kemandirian adalah metode yang paling umum dalam penyediaan perumahan di indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu tujuan Program BSPS tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan perumahan mereka.

Konsep BSPS menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

Menurut Wahid (2017:89) BSPS adalah bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pola pembangunan rumah berbasis swadaya yang memanfatkan potensi, tenaga, dan sumber daya lokal. Wahid memandang BSPS sebagai pendekatan yang melibatkan kekuatan komunitas. Artinya keberhasilan program tidak hanya dinilai dari selesainya rumah, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas masyarakat untuk membangun secara mandiri.

Menurut Irwan (2019:66) menyatakan bahwa BSPS adalah program stimulan perumahan swadaya dengan model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, tenaga kerja lokal, dan penyedia bahan bangunan dalam mewujudkan rumah layak huni. Konsep ini Yang artinya menegaskan bahwa BSPS adalah program kolaboratif yang melibatkan banyak aktor.

Menurut Santoso (2015:103) mengatakan bahwa bantuan stimulan mengutamakan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendukung.

Berdasarkan landasan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang ini menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan Program  BSPS. Pada regulasi ini di tegaskan bahwa Pemerintah berwenang memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya. Bantuan tersebut harus bersifat stimulan, bukan pembiyaan total, karena tujuannya adalah meransang dan mendorong keswadayaan masyarakat untuk bisa membangun. Undang-Undang ini menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan hak dasar warga negara, sehingga negara wajib hadir dalam membantu mereka yang tidak mampu, namun tetap menjaga semangat kemandirian masyarakat. Serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2022 tentang (BSPS) Peraturan Menteri ini mejelaskan definisi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bantuan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah swadaya. Permen ini juga menegaskan komponen BSPS seperti berikut:

- Program dan Kegiatan.

- Penerima Bantuan.

- Tahap Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

- Penetapan Lokasi Kegiatan.

- Pemantauan dan Evaluasi.

Di Pasal 53 bagian satu terdapat program dan kegiatan. Secara Konseptual program dan kegiatan dalam Pasal 53 memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan, makna program adalah kerangka kebijakan dan arah besar intervensi pemerintah di bidang perumahan  dan kawasan permukiman. Sedangkan makna kegiatan adalah bentuk operasional atau implementasi nyata dari program tersebut di lapangan. Dalam Pasal 53 ayat 1 bantuan pembangunan Perumahan Swadaya merupakan program bantuan perumahan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni. Sedangkan pasal 53 ayat 2 itu tentang bantuan pembangunan rumah swadaya terdiri atas kegiatan yang meliputi: (a). BSPS Sejahtera, (b). BSPS, (c). Sarhunta (d). BPPS (e). Klinik Rumah Swadya. Pasal 54 kegiatan BSPS sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari program bantuan pembangunan rumah swadaya yang diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan hunian untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat.  Pasal 55 kegiatan BSPS Sebagimana dimaksud dalam Pasal  53 ayat (2) huruf b diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.

Bagian kedua yaitu Penerima Bantuan Pasal 61 ayat (1) Penerima Bantuan  kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan. Sedangkan Pasal 61 ayat (2) persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status  penguasaan lahan dan komitmen tehadap program. Pasal 61 ayat (3) penerima bantuan kegiatan BPPS merupakan kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat di delineasi lokasi penanganan. Pasal 61 ayat (4) persyaratan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas syarat berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah atau unit organisasi terkait, dan komitmen terhadap program. Pasal 61 ayat (5) penerima layanan klinik rumah swadaya merupakan perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan informasi dan konsultasi.

Bagian ketiga yaitu pasal 62 tentang Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadya. Pasal 62 Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah swadaya dilaksanakan melalui tahapan yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan guna menjamin pelaksanaan program bantuan, akuntabilitas, serta keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat.

Tahap Penyelenggaraan BSPS tersebut meliputi:

- Tahap Persiapan

- Tahap Perencanaan

- Tahap Pelaksanaan

- Tahap Pengawasan dan Pengendalian

- Tahap Pemanfaatan.

(a). Bedasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (1) Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022, Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya diawali dengan Tahap Persiapan. Tahap Persiapan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program BSPS dilakukan secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Tahap ini  dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dibidang perumahan yang terdiri atas  (Pemrograman dan Penetapan lokasi).

1. Pemrograman merupakan tahap perencanaan Pelaksanaan Program (BSPS) yang dilakukan sebelum program dimulai. Dalam tahap ini Pemerintah menetapkan tujuan program berdasarkan hasil temuan mengenai kebutuhan akan rumah yang tidak layak, ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan nasional, serta masukan dari pemerintah daerah. Melalui pemrograman,pemerintah mengatur jumlah bantuan, penerima manfaat yang ditargetkan, dan distribusi program agar pelaksanaan BSPS dapat berlangsung secara optimal, efisien, dan sesuai  dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Penetapan Lokasi merupakan tahap untuk memilih wilayah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan program (BSPS). Proses ini dilakukan berdasar pada hasil perencanaan dengan memperhatikan keadaan daerah, jumlah hunian yang tidak layak, kesiapan dari pemerintah setempat, status hukum tenah, serta prioritas dalam penanganan rumah. Tujuan dari penentuan lokasi adalah untuk memastikan bantuan diberikan kepada daerah yang paling membutuhkan, sehingga pelaksaanaan program lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

(b). Berdasarkan Pada Pasal 63 ayat (2) Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022  Tahap  Perencanaan Merupakan tahapan kedua dalam penyelenggaranaan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS). Tahap ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tahap Perencanaan bertujuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan mampu memberdayakan masyarakat sebagai peran utama dalam pembangunan rumah swadaya. Tahap Perencanaan terdiri atas (Penyiapan Kegiatan, Seleksi Calon Penerima Bantuan, Penyiapan Masyarakat).

1.Penyiapan Kegiatan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk menyiapkan pelaksanaan Program BSPS di tempat yang telah ditentukan. Proses ini mencakup penyusunan rencana pelaksanaan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, menyiapkan tenaga pendamping atau fasilitator, serta menyediakan dokumen administrasi yang diperlukan. Tujuan dari penyiapan kegiatan adalah agar semua langkah pelaksanaann (BSPS) memiliki rencana yang jelas, terkoordinasi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Seleksi Calon Penerima Bantuan merupakan tahapan untuk menentukan masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai penerima program (BSPS). Seleksi dilakukan melalui proses Verifikasi dan Validasi data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti status masyarakat berpenghasilan rendah, kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah, kondisi rumah tidak layak huni, serta kesediaan untuk melaksanakan pembangunan secara swadaya. Tahapan ini bertujuan agar bantuan diberikan secara merata, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Penyiapan Masyarakat merupakan proses pemberdayaan calon penerima bantuan sebelum pelaksanaan pembangunan rumah. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi mengenai tujuan dan mekanisme Program BSPS, pembinaan kepada calon penerima bantuan, peningkatan pemahaman mengenai pelaksanaan pembangunan rumah swadaya, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program. Dengan penyiapan masyarakat, diharapkan penerima bantuan mampu melaksanakan pembangunan rumah secara mandiri, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

(c). Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022 setelah tahap persiapan dan tahap perencanaan selesai, masuk pada tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan inti dari penyelenggaraan program karena tahap inilah bantuan disalurkan dan dimanfaatkan oleh penerima untuk meningkatkan kualitas rumah. Pada Tahap Pelaksanaan terdapat Pene Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan penerima bantuan terdiri atas (Penetapan Penerima Bantuan, Pencairan Bantuan, Penyaluran Bantuan, Penggunaan Bantuan, Pekerjaan Fisik, Pertanggungjawaban Bantuan).

1. Penetapan Penerima Bantuan merupakan proses penetapan resmi terhadap calon penerima yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil seleksi, verifikasi, dan validasi data. Penetapan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Peremen PUPR Nomor 07 Tahun 2022. Tujuan penetapan penerima bantuan adalah memberikan kepastian hukum mengenai masyarakat yang berhak menerima bantuan sehingga pelaksanaan program BSPS dapat berjalan secara tepat sasaran dan akuntabel.

2.  Pencairan Bantuan merupakan proses penyaluran dana bantuan dari pemerintah kepada penerima sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pencairan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi oleh penerima bantuan. Tahap ini bertujuan menjamin bahwa dana bantuan dapat digunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah masyarakat.

3. Penyaluran Bantuan merupakan proses penyampaian bantuan kepada penerima sesuai dengan ketentuan program. Dalam pelaksanan BSPS, bantuan diberikan dalam bentuk stimulan untuk mendukung pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya. Penyaluran dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah diatur agar bantuan diterima secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

4. Penggunaan Bantuan merupakan pemanfaatan dana bantuan oleh penerima sesuai dengan tujuan program BSPS. Bantuan digunakan untuk membiayai pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah sesuai rencana yang telah disusun. Penggunaan bantuan harus mengikuti ketentuan teknis serta diawasi oleh tenaga pendamping agar seluruh dana benar-benar  dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan rumah.

5. Pekerjaan Fisik merupakan pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah oleh penerima bantuan secara swadaya dengan pendampingan tenaga fasilitator. Pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan agar rumah yang dihasilkan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan, dan kelayakan huni.

6. Pertanggungawaban Bantuan merupakan proses penyusunan dan penyampaian laporan mengenai penggunaan bantuan yang telah diterima oleh penerima bantuan. Pertanggungawaban dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan negara. Pertanggungjawaban ini dapat diketahui bahwa bantuan telah digunakan sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan program BSPS berlangsung secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(d). Berdasarkan Pasal 63 ayat (4) Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022  terdapat Tahap Pengawasan dan Pengendalian merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahap ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan bersama unit pelaksana teknis. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh rangkaian program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Tahap ini meliputi (Pengawasan, Pengendalian, dan Pelporan).

1. Pengawasan merupakan kegiatan untuk memantau dan menilai seluruh pelaksanaan Program (BSPS) agar sesuai dengan peraturan, petunjuk teknis, serta tujuan program. Pengawasan dilakukan terhadap setiap tahap pelaksanaan, mulai dari penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, hingga penyelesaian pekerjaan fisik. Melalui pengawasan, pemerintah dapat mengetahui apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai ketentuan serta identifikasi permasalahan yang muncul dilapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

2. Pengendalian merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program (BSPS) tetap sesuai dengan rencana, sasaran, dan ketentuan yang berlaku. Pengendalian dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan program, pemberian arahan, koordinasi antarinstansi, serta tindakan korektif apabila ditemukan peyimpangan atau hambatan selama pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pengendalian, diharapkan program dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

3. Pelaporan merupakan proses penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan Program (BSPS) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah. Laporan memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan, penggunaan bantuan, capaian pekerjaan fisik, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Pelaporan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi, pengambilan keputusan,dan penyempurnaan pelaksanaan program BSPS.

(e). Berdasarkan Pasal 63 ayat (5) Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022, terdapat Tahap Pemanfaatan. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa rumah yang telah dibangun atau ditingkatkan kualitasnya benar-benar dimanfaatkan sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal yang layak huni serta dipelihara secara berkelanjutan oleh penerima bantuan. Tahap pemanfaatan ini meliputi (Pemanfaatan Rumah dan Pemeliharaan Rumah serta Lingkungan).

1. Pemanfaatan Rumah merupakan kegiatan menggunakan rumah yang telah memperoleh bantuan (BSPS) sesuai dengan fungsi utamanya sebagai tempat tinggal yang layak huni bagi penerima bantuan dan keluarganya. Rumah yang telah selesai dibangun atau ditingkatkan kualitasnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, sehat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Di tahap ini penerima bantuan bertanggung jawab untuk menggunakan rumah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan tidak menyalahgunakan pemanfaatanya sehingga manfaat program dapat dirasakan.

2. Pemeliharaan Rumah dan Lingkungan merupakan upaya yang dilakukan oleh penerima bantuan untuk menjaga kondisi rumah agar tetap layak huni, aman, dan berfungsi dengan baik setelah pembangunan selesai. Pemeliharaan dilakukan melalui perawatan bangunan secara berkala, menjaga kebersihan rumah, memperbaiki kerusakan ringan apabila terjadi, serta memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan sekitar.

Bagian Keempat Pasal 64 Yaitu  tentang Penetapan Lokasi merupakan tahapan untuk menentukan wilayah yang akan menjadi sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan Pasal 64 Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022, Menteri PUPR menetapkan Kabupaten/Kota sebagai lokasi pelaksanaan Program berdasarkan prioritas pemerintah, sedangkan Direktur Jenderal menetapkan desa atau kelurahan yang akan menerima bantuan. Apabila terdapat perubahan usulan lokasi, kebijakan pemerintah, atau ketersediaan anggaran, penetapan lokasi dapat diubah dengan persetujuan menteri. Tahapan ini bertujuan agar pelaksanaan BSPS tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

Bagian Kelima Pasal 66  Pemantauan dan Evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan bantuan berjalan sesuai dengan tujuan, ketentuan peraturan. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1  dilaksanakan untuk megukur capaian kinerja program bantuan pembangunan rumah swadaya. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh.

- Direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal pada tingkat nasional

- Unit pelaksana teknis tingkat wilayah.

Pada saat melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Pusat dapat melibatkan, pemerintah daerah provinsi pada tingkat provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan program harus memenuhi setiap persyaratan yang sudah ditentukan oleh Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022 beserta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumahan Swadaya Tahun 2024 sebagai berikut:

- Persyaratan Adminstratif

Persyaratan adminstratif merupakan persyaratan awal yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sebelum di tetapkan sebagai penerima bantuan. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan (BSPS) diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan benar-benar termasuk dalam dalam kelompok sasaran program. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya. Persyaratan administratif bagi penerima Program (BSPS) mencakup beberapa point utama sebagai berikut.

- Pertama, calon penerima (BSPS) harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk merupakan dokumen identitas resmi yang digunakan untuk membuktikan identitas calon penerima bantuan. KTP berfungsi sebagai dasar verifikasi data pribadi, seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat, sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada orang yang benar dan menghindari teradinya penerima ganda atau penyalagunaan bantuan.

- Kedua, calon penerima (BSPS) harus memiliki Kartu Kelurga (KK). Kartu Keluarga merupakan dokumen yang memuat data susunan anggota keluarga. Dalam program (BSPS), KK ini digunakan untuk memverifikasi status dan komposisi keluarga calon penerima bantuan serta memastikan bahwa penerima merupakan bagian dari rumah tangga yang memenuhi persyaaratan program.

- Ketiga, calon penerima (BSPS) harus mempunyai dokumen kepemilikan atau pengusaan tanah yang merupakan bukti bahwa calon penerima memiliki hak atas tanah atau memperoleh izin yang sah untuk menempatinya. Dokumen ini dapat berupa sertifikat hak atas tanah atau dokumen lain yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keempat, surat pernyataan calon penerima bantuan merupakan dokumen yang berisi pernyataan kesanggupan calon penerima untuk memenuhi seluruh ketentuan program (BSPS). Melalui surat pernyataan, calon penerima menyatakan bahwa bantuan akan digunakan sesuai peruntukannya, bersedia melaksanakan pembangunan rumah secara swadaya, serta bertanggung jawab atas penggunaan bantuan yang diterima. Surat pernyataan ini adalah bentuk komitmen penerima dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

- Kelima, Selain dokumen utama calon penerima juga wajib melengkapi dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan dalam Juknis pelaksanaan BSPS Tahun 2024. Dokumen tersebut dapat berupa formulir usulan, berita acara hasil verifikasi, hasil pendataan, dokumentasi kondisi rumah, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses seleksi dan penetapan penerima bantuan.

- Ketentuan Teknis Kegiatan (BSPS)

Selain persyaratan administratif, ada juga ketentuan teknis kegiatan (BSPS) wajid memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis berkaitan dengan kondisi fisik rumah, yang akan menerima bantuan. Ketentuan Teknis  ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan (BSPS) benar-benar digunakan sesuai tujuan program. Yaitu untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah yang memenuhi standar kelayakan huni.

Persyaratan teknis penerima BSPS meliputi beberapa aspek antara lain,

- Pertama, Rumah yang diusulkan harus termasuk kategori  Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kondisi tersebut ditandai dengan rumah yang belum memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan ruang sehingga belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya.

- Kedua, Rumah yang menjadi objek bantuan harus memenuhi kriteria untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) atau pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) sesuai hasil verifikasi teknis. Dengan ini jenis bantuan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah dan kondisi di lapangan.

- Ketiga, Rumah harus berada dilokasi yang telah ditetapkan sebagai sasaran program (BSPS). Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan data rumah tidak layak huni (RTLH) dan prioritas penanganan. Persyaratan ini bertujuan agar pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan kebijakan pemerintah.

- Keempat, pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah harus memenuhi standar teknis rumah layak huni, yaitu memperhatikan aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan ruang. Dengan terpenuhinya standar tersebut, rumah diharapkan dapat memberikan lingkungan tempat tinggal yang aman,sehat dan nyaman bagi penerima bantuan.

- Kelima, pekerjaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Prinsip swadaya menekankan partisipasi aktif penerima bantuan dan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada bagian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu agar dapat memberikan perbandingan dan juga acuan yang tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode | Hasil Penelitian | Perbedaan & Persamaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kessy Sisilia dan Hasim As’ari. Tahun 2026 | Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekan Baru. | Kualitatif | Hasil penelitian Silsilia dan As’ari menunjukan bahwa implementasi program BSPS di Kota Pekan Baru secara umum telah berjalan sesuai mekanisme dan petunjuk teknis pemerintah, namun belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendamping, kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan, kecemburuan sosial, serta pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. | Adapun perbedaanya terletak pada fokus penelitian, lokasi,teori, serta teknik pemilihan informan. Penelitian Silsilia dan As’ari berfokus pada implementasi program BSPS di Kota Pekan Baru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta teknik purposive sampling. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Peneliti berfokus pada Pelaksanaan Program BSPS di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan Indikator berdasarkan Regulasi Permen PUPR No. 07 Tahun 2022 yang menjadi dasar analisis penelitian serta pemilihan informan menggunakan teknik snowball sampling. |
| 2. | Agustina Sari dan Fitri Eriyanti. Tahun 2026 | Implementasi Program BSPS Dalam Merehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. | Kualitatif | Hasil Penelitian Agustina Sari dan Eriyanti menunjukan bahwa implementasi program BSPS di Nagari Bayau secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Program tersebut berdampak posistif terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan dana bantuan, keterbatasan tenaga kerja, ketidaksesuaian kualitas dan keterlambatan material bangunan, kurangnya sosialisasi, rendahnya partisipaasi swadaya masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta fakor cuaca. | Persamaan penelitian Agustina Sari dan Fitri Eriyanti dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu dengan judul penelitian Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas pelaksanaan bantuan dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni. Selain itu, kedua penelitian inni sama-sama memperhatikan peran masyarakat penerima bantuan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian Agustina Sari dan Fitri Eriyanti berfokus pada implementasi program BSPS dalam merehabilitas rumah tidak layak huni di Nagari Bayua Kecamatan Tanung Raya Kabupaten Agam dengan menggunakan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam teknik penentuan informan, yaitu menggunakan teknik Snowball sampling. |
| 3. | Delano Mapahena, Agustinus Pati, dan Welly Waworundeng. Tahun 2026 | Implementasi kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun 2024 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung | Kualitatif | Hasil penelitian Delano Mapahena, Agustinus Pati, dan Welly Waworundeng menunjukan bahwa implementasi kebijakan program bantuan stimulan perumahan sawadaya (BSPS) di Kota Bitung. Hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan program BSPS di Kota Bitung telah berjalan cukup baik, memeberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong gotong royong masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala berupa keterbatasan anggaran, persoalan administrasi kepemilikan tanah, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta kurangnya pemahaman masyarakat menngenai program. | Persamaannya, sama-sama membahas program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sama-sama menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, sama-sama melihat proses pelaksanaan Program BSPS. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian. Delano Mapahena berfokus pada implementasi kebijakan program BSPS sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pelaksanaan program BSPS. Lokasi penelitian yang berbeda, teori dan indikator yang digunakan juga berbeda. |

- Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (framework of thinking) adalah bagian yang menggambarkan alur logika yang digunakan peneliti untuk memahami sebuah masalah, menghubungkan teori dengan fakta di lapangan, dan menunjukan bagaimana penelitian akan dilakukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual untuk menganalisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kerangka pemikiran ini secara normatif merujuk pada Peraturan Menteri (PUPR) Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, yang menjadi regulasi utama dalam Penyeleggaraan Program BSPS. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : (a). Tahap Persiapan (b). Tahap Perencanaan  (c). Tahap Pelaksanaan (d). Tahap Pengawasan dan Pengendalian serta (e). Tahap Pemanfaatan. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan proses yang menentukan keberhasilan program. Berikut ini merupakan bagan/alur dari Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024

1. Pengawasan

2. Pengendalian

3. Pelaporan

1. Penetapan Penerima Bantuan

2. Pencairan Bantuan

3. Penyaluran Bantuan

4. Penggunaan Bantuan

5. Pekerjaan Fisik

6. PertanggungJawab Bantuan

Tahap Pengawasan dan Pengendalian

Tahap Pemanfaatan

1. Pemanfaatan Rumah

2.Pemeliharaan Rumah dan Lingkungan

Tahap

Pelaksanaan

Tahap

Perencanaan

1. Penyiapan Kegiatan

2. Seleksi Calon Penerima Bantuan

3. Penyiapan    Masyarakat

Tahap

Persiapan

1. Pemrograman

2.Penetapan     Lokasi

Tercapainya Hasil Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan

------ > Prediksi

BAB III

METODE PENELITIAN

- Waktu Dan Jenis Penelitian

- Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di mulai dari Mei Tahun 2026 sampai September Tahun 2026. Rencana tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jadwal Waktu Penelitian Proposal & Skripsi

| No | Sceedhle | Tahun 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Juni 2026 |  |  |  | Juli 2026 |  |  |  | Agustus 2026 |  |  |  | September 2026 |  |  |  | Oktober 2026 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pra Survey Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bimbingan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ujian Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Revisi Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bimbingan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ujian Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.

- Pemilihan Lokasi, Subyek dan Obyek Penelitian

- Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan  di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Peneliti melakukan penelitian di lokasi Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulau dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

“Karena Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wilayah yang mengalami berbagai hambatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)”.

- Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian adalah Pemerintah dan masyarakat, di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan informasi, baik yang berpengalaman, dan memiliki pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang sedang diteliti dan juga memiliki informasi (data). Mereka merupakan individu yang memahami, mengalami, atau terlibat langsung dalam peristiwa atau program yang menjadi perhatian penelitian, sehingga dapat memberikan data yang relevan, tepat dan bermakna. Dalam penelitian ini, pemilihan informan tdak dilakukan secara acak, tetapi melalui pertimbangan tertentu yang menunjukan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjelaskan proses, situasi, atau masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, informan memegang peranan penting sebagai sumber utama data yang bersifat naratif, deskriptif, dan mendalam. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik  Snowball Sampling.

“Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dimana peneliti  memilih beberapa responden awal yang sesuai kriteria, kemudian responden tersebut merekomendasikan orang lain yang juga memenuhi kriteria penelitian. Proses ini berlangsung terus hingga jumlah dan data yang dibutuhkan dianggap cukup. Disebut snowball (bola salju) karena jumlah partisipan semakin bertambah dari satu orang ke orang lain, seperi bola salju yang menggelinding dan membesar.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 17 Orang yang termuat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2

| No. | Informan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1 |
| 2 | Camat Bulagi | 1 |
| 3 | Kepala Desa | 3 |
| 4 | Fasilitator/Pendamping (TFL) | 2 |
| 5 | Masyarakat Penerima (BSPS) | 10 |
|  | Jumlah | 17 |

- Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data  mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi kabupaten banggai kepulauan dengan mencakup berbagai teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam, alami, dan signifikan mengenai suatu fenomena sosial. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif, data yang diambil secara langsung di tempat aslinya tanpa merubah variabel, karena tujuan utama penelitian adalah memahami fenomena melalui perfektif informan. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai metode pengumpulan data sebagai berikut :

Menurut Moleong (2017:157) pengumpulan data adalah proses yang dilakukan secara alamiah dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan memanfaatkan teknik-teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai situasi sosial yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019:224) menjelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan sumber data dalam kondisi apa adanya (natural setting), sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berupa kata-kata, tindakan, maupun dokumen yang diamati. Dengan data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

Menurut Sugiyono (2019:225), data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara, observasi, maupun interaksi langsung di lapangan, sehingga data yang diperoleh bersifat orisinal dan terkini.

- Data Primer yaitu data yang di peroleh dari sumber asalnya, data yang di peroleh melalui :

- Observasi yaitu pengumpulan data melalui kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- Interview atau wawancara mendalam dengan informan yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- Dokumentasi dengan setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti juga melakukan dokumentasi selama melakukan penelitian.

- Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut Nazir (2011:112) data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang sudah tersedia, seperti dokumen, laporan, arsip, publikasi, atau data instansi resmi. Sedangkan menurut Sugiyono (2019:229) data sekunder bersumber dari catatan atau dokumentasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan bukan peneliti langsung. Data yang di pandang relevan dalam penelitian ini yaitu :

- Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus.

- Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat, media atau perangkat yang telah dirancang dengan baik dan digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh harus dapat mencerminkan realitas yang sedang dianalisis dengan akurat, dapat dipertanggung jawabkan, tanpa adanya keberpihakan. Tanpa alat yang sesuai, sebuah penelitian tidak akan menghasilkan data yang valid dan sesuai. Secara umum, instrumen penelitian dapat dipahami sebagai perantara antara fenomena yang ada di lapangan dan data yang diakumulasi oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2022:156) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Arikunto dalam Makabul  instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan mengukur data agar hasil penelitian menjadi sistematis dan lebih mudah.  (Ernawati & Setiawaty, 2021)

Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah Observasi. Observasi merupakan suatu proses dimana peneliti turun lapangan langsung di lokasi penelitian dan mengamati secara langsung serta mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian.  Wawancara, instrumen penelitian alat yang digunakan pada saat wawancara dengan pihak tersebut. peneliti menggunakan Handphone untuk merekam suara saat wawancara berlangsung. Peneliti juga menggunakan alat bantu berupa draft wawancara buat memberikan beberapa pertanyaan, agar peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi, instrumen yang di gunakan yaitu camera buat mengambil gambar sebagai bukti untuk keperluan penelitian.

- Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data merupakan bagian penting dari proses validasi data dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas berhubungan dengan tingkat kepercayaan yang diberikan pada data yang diambil, sehingga data yang tersebut secara akurat menggambarkan kondisi nyata yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, kredibilitas memiliki peranan yang sangat penting karena data banyak di ambil dari interaksi sosial, pengalaman para narasumber dan interpretasi yang dilakukan oleh penelitian. Oleh karena itu, uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak mengalami kesalahan, dalam penafsiran dan benar-benar mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan. Menurut Lincoln & Guba (1985:301) Uji Kredibilitas merupakan upaya peneliti untuk menunjukan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya, sehingga menggambarkan realitas yang sebenarnya. Menurut (Sugiyono 2019:366) Kredibilitas adalah uji keabsahan data yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dari informan adalah benar dan dapat dipercaya, sehingga tidak ada rekayasa dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pengecekan keabsahan data yang ada pada penelitian ini yaitu dengan Triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi Sumber

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber data yang berbeda. Data yang diperoleh  dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Triangulasi Teknik

Untuk memverifikasi kendala data. Dilakukan pengecekan data melalui sumber yang sama menggunakan berbagai metode/cara. Contohnya untuk memastikan data dapat dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Jika teknik pengujian data tersebut. Menghasilkan informasi yang tidak sama, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang terkait untuk menemukan data mana yang di anggap akurat.

Triangulasi Waktu

Untuk memeriksa keabsahan data, metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara misalnya di pagi hari dimana narasumber masih  segar maka akan memberikan data yang valid. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan data di waktu dan suasana yang berbeda. Bila hasil data yang di peroleh data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang agar dapat menemukan kepastian datanya. Pada penelitian di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, pengecekan datanya dilakukan dengan triangulasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

- Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data kualitatif adalah proses yang tertata untuk menata, memberi kode, menafsirkan, dan menyajikan data berupa kata, gambar, artefak, atau dokumen agar peneliti memperoleh pemahaman konseptual maupun tematik tentang suatu fenomena. Proses ini berlangsug berulang, peneliti bolak balik memeriksa antara data dan makna seraya merefleksikan posisi dirinya, dan umumnya berjalan sejajar dengan pengumpulan data di lapangan. Rahman, M.H. (2025). Teknik Analisis Data menggunakan teori Miles and Huberman dalam Qomarudin & Sa’diyah, H. (2024) , yang menjelaskan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan mengorganisasikan data mentah, penyajian data membantu menggambarkan hasil temuan, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menghasilkan interpretasi yang bermakna.

- Reduksi Data

Reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyerdehanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis dilokasi. Ia bukan sekedar proses pemilihan data, malainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungawabkan.

2.  Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi desktiptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antara fenomena yang diteliti. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif.

- Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari penarikan kesimpulanini untuk menentukan langkah selanjutnya. Pengambil kesimpulan harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan keinginan dari peneliti itu sendiri. Miles & Huberman menekankan bahwa kesimpulan harus dicek secara terus-menerus dengan membandingkan data, melakukan triagulasi, memeriksa konsistensi informasi, serta menggunakan bukti-bukti kuat di lapangan. Melalui proses verifikasi, kesimpulan yang awalnya sementara akhirnya berkembang menjadi temuan penelitian yang valid, kredibel, dan dapat di pertanggung jawabkan. Secara skematis prose analisis data menggunakan model analisis data interaktif  Miles & Huberman dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Penyajian

Data

Pengumpulan

Data

Penarik

Kesimpulan

Reduksi

Data

Gambar 3.1 Bagan Analisis Data

- Definisi Konsep

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024  di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan menggambarkan sejauh mana program ini berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan standar rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui bantuan stimulan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip swadaya, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan rujukan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus. Tingkat keberhasilan program ini terlihat dari terlaksananya semua tahapan program sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari :

- Tahap Persiapan

Tahap Persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang bertujuan untuk mempersiapakan program sebelum dilaksanakan di lapangan. Di dalam Tahap Persiapan Program (BSPS) terdapat indikatornya yaitu, (Pemograman, Penetapan Lokasi).

- Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan adalah tahap untuk mempersiapkan secara lebih rinci pelaksanaan program (BSPS) sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat. Di dalam Tahap Perencanaan terdapat indikatornya yaitu, (Penyiapan Kegiatan, Seleksi Calon Penerima Bantuan, Penyiapan Masyarakat).

- Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan adalah tahap dimana dilaksanakanya kegiatan (BSPS) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap ini meliputi indikator yaitu, (Penetapan Penerima Bantuan, Pencairan Bantuan, Penyaluran Bantuan, Penggunaan Bantuan, Pekerjaan Fisik, Pertanggungjawab Bantuan).

- Tahap Pengawasan dan Pengendalian

Tahap Pengawasan dan Pengendalian adalah tahap untuk memastikan bahwa pelaksanaan program (BSPS) berjalan sesuai dengan ketentuan, rencana, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan terhadap proses pelaksanaan kegiatan, sedangkan pengendalian dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki apabila terdapat permasalahan atau peyimpangan. Pada tahap ini mencakup indikator yaitu, (Pengawasan, Pengendalian, Pelaporan).

- Tahap Pemanfaatan

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa rumah yang telah diperbaiki dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal yang layak serta dipelihara oleh penerima agar hasil program dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.  Tahap ini juga meliputi indikator yaitu, (Pemanfaatan Rumah, Pemeliharaan Rumah dan Lingkungan).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Deskripsi Lokasi Penelitian

- Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan Bulagi awalnya merupakan nama dari sebuah perkampungan yang besar, berasal dari nama Kayumbol yang berarti kayu putih atau kayu yang berwarna putih, dibawa  pimpinan seorang kapitan yang sekarang disebut kepala desa. Pada masa pemerintahan Tomundo (Raja) Banggai, jabatan Kapiten di Kayumbol diganti menjadi Basalo. Dimasa Pemerintahan Tomundo Banggai “Mandapar” diadakan pertemuan di Banggai yang dihadiri oleh para Basalo, termasuk rombongan Kayumbol yang dipimpin oleh Basalo Aluman Kemudian  Tomundo bertanya “Bulaa” yang artinya berapa atau apa, kepada Basalo Aluman bahwa tempat yang mereka diami itu sesungguhnya bernama apa. Sejarah pemerintahan kecamatan bulagi telah 17 kali melakukan pergantian camat sebagaimana sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

- Sejarah Pemerintahan Kecamatan Bulagi

Nama-Nama Pejabat Kantor Camat Bulagi Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Kecamatan Bulagi

Tabel 3.1 Camat Kecamatan Bulagi

| No. | Periode | Nama Pemimpin Kantor | Jabatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1967-1969 | Muhktar Tiadja | Camat |
| 2. | 1969-1960 | Erkaliti, DA | Camat |
| 3. | 1970-1971 | Welem Ogotan | Camat |
| 4. | 1971-1980 | Mus P | Camat |
| 5. | 1980-1982 | Karel AP, BA | Camat |
| 6. | 1982-1985 | Drs. Aston Lombogia | Camat |
| 7. | 1985-1990 | Drs. Edison, S. Ogotan | Camat |
| 8. | 1990-1993 | Drs. Jonathan Malota | Camat |
| 9. | 1993-1997 | Drs. Mius Bagilis | Camat |
| 10. | 1997-2002 | Dra. Helena Aluman | Camat |
| 11. | 2002-2005 | Alexander Aluman, Ba | Camat |
| 12. | 2005-2011 | Drs. Hengki Pramono | Camat |
| 13. | 2011-2012 | Drs. Samel Bagilis, Sos, M.M | Plt.Camat |
| 14. | 2012-2014 | Sasrun Dina, SH | Camat |
| 15. | 2014-2022 | Norma Liling Padang, SE | Camat |
| 16. | 2022-2026 | Nani Orab, S.Pd, SH, M.Si | Camat |
| 17. | 2026-sekarang | Hamka Kumali, SH | Camat |

- Gambaran Umum Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan Bulagi sebagai salah satu dari 12 (dua belas) Kecamatan yang di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, terletak sebelum selatan 65 KM dari ibu kota Provinsi Sulawesi  Tengah,  Wilayah Kecamatn Bulagi mempunyai  ketinggian dari permukaan laut + 600 m s/d 1.200 m dengan suhu maksimal 36° C, minimum 20° C, sedangkan curah hujan 121, 66 mm/tahun. Batas-batas wilayah Kecamatan Bulagi memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bulagi Utara.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulagi Selatan.

- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Peling.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buko Selatan dan Kecamatan Buko.

Jumlah desa di Kecamatan Bulagi yaitu15 Desa dengan 1 Kelurahan, Ibu Kota Kecamatan Bulagi adalah di Bulagi dengan jarak antara Desa berkisar antara 1 km sampai yang terjauh 25 km. Desa yang terjauh adalah Desa Kayubet dan yang terdekat adalah Bulagi II. Jumlah penduduk di Kecamatan Bulagi per 31 Desember 2023 sebanyak 3.078 jiwa. Potensi wilayah Kecamatan Bulagi terdiri dari Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagian kecil pada sektor jasa dan industri. Oleh karena itu penduduk sebagian besar sebagai petani, dan lainnya sebagai  nelayan, peternak, pedagang, tukang dan jasa lainnya. Komoditi tanaman pangan paling banyak adalah Ubi Banggai, Ubi Jalar, Keladi Ubi Kayu, Jagung dan Kacang Tanah dan sebagian Tanaman Holtikultura seperti sayur dan kacang-kacangan serta buah-buahan. Sektor perkebunan mencakup tanaman kelapa. Kopi, cengkeh, kakao, vanili, jagung dan jambu mente. Sektor perikanan terdiri dari ikan damersal dan ikan pelagic  dan gastropoda. Sebagian besar desa pesisir pantai mengembangkan rumput laut sebagai komoditi andalan selain perikanan tangkap maupun budidaya. Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kwalitas SDM di Kecamatan Bulagi. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bulagi  yaitu 22 TK, 17 SD, 5 SMP, MTS 1 unit 1 SMA, Madrasah Aliyah 1. Selain pendidikan, dibidang kesehatan yaitu mempengaruhi kualitas SDM. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yaitu Puskesmas 1 Unit, Pustu Unit disamping itu terdapat 14 Poskesdes, 5 Polindes, 25 Posyandu. Sumber listrik berasal dari perusahan listrik negara (PLN) listrik di wilayah Kecamatan Bulagi sampai dengan Tahun 2023 baru beroperasi selama 12 jam yaitu menyala saat malam hari. Pelayanan jasa PDAM sudah ada, namun masih dalam perbaikan jaringan pipanisasi sehingga distribusi air bersih diwilayah Kecamatan Bulagi masih belum berjalan dengan baik. Kondisi perhubungan di Kecamatan Bulagi, 15 Desa permukaan terluas jalan yang dimiliki sudah teraspal dan masih terdapat 1 Desa yang permukaan terluas jalannya berupa pengerasan jalan. Di Kecamatan Bulagi belum terdapat telpon kabel, namun keberadaan sinyal telepon sudah ada pada 16 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bulagi.

- Jumlah Penduduk di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan

Berikut ini adalah rincian jumlah penduduk di setiap masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bulagi. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Bulagi Tahun 2025 Kabupaten Banggai Kepulauan.

Nama Desa 		Jumlah Penduduk

- Tolo		353 Jiwa

- Lalanday		533 Jiwa

- Montomisan		356 Jiwa

- Sosom		549 Jiwa

- Alul		752 Jiwa

- Kelurahan Bulagi I		1.120 Jiwa

- Bulagi II		804 Jiwa

- Boloy		504 Jiwa

- Meselesek		707 Jiwa

- Oluno		910 Jiwa

- Sumondung		447 Jiwa

- Peling Seasa		1.054 Jiwa

- Komba-Komba		649 Jiwa

- Kambal		554 Jiwa

- Toolon		366 Jiwa

- Kayubet		238 Jiwa

- Jenis Kelamin 		- Jumlah Jiwa

a. Laki-Laki 			5.041 Jiwa

b. Perempuan             	4.855 Jiwa

Jumlah total keseluruhan Penduduk di Kecamatan Bulagi di Tahun 2025 berjumlah sekitar 9.896 Jiwa.

- Tugas dan Fungsi Camat serta Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bulagi

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah unsur perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,  sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Hubungan kerja antara perangkat daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, pelayanan umum serta kemasyarakatan dan kelurahan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten. Untuk itu Camat mempunyai fungsi:

  - Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

  - Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

  - Pengordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

  - Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kabupaten

  - Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kabupaten

  - Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

  - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan

  - Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan

  - Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

  - Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Bulagi berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan.

- Camat

- Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Seksi Pemerintahan

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- Seksi Pembangunan

- Seksi Kesejahteraan Sosial

- Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN BULAGI

(Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017)

CAMAT

KELURAHAN

SEKRETARIS CAMAT

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SEKSI TRANTIB

KEPALA SEKSI KESRA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHANAN

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

DESA

- Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Secara keseluruhan di tiga desa  semuanyaa telah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam proses pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Pemerintah Kecamatan Bulagi, Pemerintah Desa, hingga masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terlaksananya program tersebut.

Program bantuan simulan perumahan swadaya BSPS dilaksanakan  melalui beberapa tahapan penyelenggaraan dengan berdasarkan peraturan menteri PUPR no. 07 Tahun 2022, yaitu meliputi tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan dan pengendalian, serta tahap pemanfaatan. Setiap tahapan tersebut memiliki beberapa indikator yakni di tahap persiapan itu ada indikator pemograman dan penetapan lokasi. Kemudian di tahap perencanaan itu indikatornya yaitu penyiapan kegiatan, seleksi calon penerima, penyiapan masyarakat. Kemudian di tahap pelaksanaan itu indikatornya yaitu penetapan penerima bantuan, pencairan bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, pekerjaan fisik, pertanggungjawaban bantuan. Kemudian ditahap pengawasan dan pengendalian indikatornnya yaitu, pengawasan, pengendalian dan pelaporan kemudian yang terakhir yaitu tahap pemanfaatan yang dimana indikatornya yaitu pemanfaatan rumah serta pemeliharaan rumah dan lingkungan. proses dan bentuk kegiatan setiap indikatornya berbeda.  Akan tetapi semua itu memiliki tujuan yang sama.

1.    Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program BSPS. Tahap persiapan ini  terdapat dua indikator yaitu, pemograman dan penetapan lokasi yaitu sebagai berikut :

- Pemograman

Yang dimana tahap pemograman ini, semua pihak yang terlibat, baik itu dari Pihak Dinas, Fasilitator (TFL), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat penerima ikut berkontribusi dalam proses mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan sebelum program dilaksanakan. Persiapannya itu  dalam bentuk pendataan terhadap masyarakat, pendataan ini dilakukan melalui DTSEN Data Tunggal Ekonomi Nasional/Data Desil Data Tingkat Kesejahteraan. Melalui Pendataan DTSEN tersebut para pihak pelaksana program dapat mengetahui secara langsung siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan program BSPS.

Di bawah ini merupakan Dokumentasi pihak Dinas dan Fasilitator (TFL) turun langsung sosialisasi dan verifikasi di desa yang penerima Program BSPS.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan Kab. Banggai kepulauan. Di peroleh keterangan seperi berikut :

“Program BSPS ini sebenarnya ini program, program pemerintah pusat hanya saja kami sebagai pemerintah daerah juga diperkenankan/diperbolehkan kalau kemudian mau melakukan program tersebut. Berbicara Tahapan dari awal proses penyusunan program BSPS, kalau dari kami itu pemda sebagai pengusul, pemerintah desa yang kemudian mengajukan proposal nama-nama masyarakatnya, kemudian kami verifikasi. Setelah kami verifikasi kami rekap semua data selanjutnya kami usulkan nama-nama itu ke BP3KP balai penyedia perumahan kawasan permukiman melalui aplikasi sibaru”. (Wawancara dengan kepala bidang perumahan kab. Banggai Kepulauan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa proses pemograman BSPS Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi telah dilakukan melalui tahapan pengusulan dan verifikasi sebelum calon penerima ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa pemograman tidak hanya dilakukan berdasarkan usulan desa tetapi juga melalui pemeriksaan terhadap persyaratan dan kondisi calon penerima.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping/Tenaga Fasilitator Lapangan diperoleh keterangan sebagai berikut :

“jadi kalau dari tahap awalnya itu yang saya tau, dari desa itu kan mengusulkan ke dinas terkait untuk bantuan program perumahan RTLH jadi mereka buat proposal, proposal ini yang akan diajukan kedinas nanti dinas verifikasi datanya lalu di survei setelah di survei baru ditetapkan nama-nama penerima” (Wawancara dengan Pendamping/Tenaga Fasilitator Lapngan, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses penyusunan program BSPS itu dimulai dari desa dulu yang mengusulkan bantuan RTLH lewat proposal. Jadi jalannya itu memang dari bawah ke atas, bukan dari atas langsung. Artinya desa mengajukan proposal, dinas verifikasi, setelah verifikasi baru penetapan penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Dasar hukum itu umumnya banyak cuman yang paling melekat secara teknis ya itu Peraturan Menteri PUPR No. 07 Tahun 2022. Kemudian peraturan daerah tentang APBD No. 07 Tahun 2023 serta peraturan Bupati No. 46 Tahun 2023 tentang penjabaran APBD”.(Wawancara dengan kepala bidang perumahan dan pertanahan Kab. Banggai Kepulauan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya dasar hukum tersebut menunjukan bahwa dalam penyusunan program BSPS pemerintah mengacu pada aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan program meiliki pedoman yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping/Tenaga Fasilitator Lapangan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dasar yang kami gunakan dalam penyusunan program adalah aturan yang berkaitan dengan kelayakan rumah. Kondisi calon penerima dan kami dokumentasikan. Kalau misalnya si penerima rumahnya sudah layak atau permanen maka dari itu tidak akan mendapatkan bantuan”. (wawancara dengan Pendamping/Fasilitator Lapangan, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dari pendamping dapat diketahui bahwa dalam penyusunan program BSPS selain merujuk pada aturan atau regulasi, kondisi rumah menjadi salah satu dasar dalam menentukan calon penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang kawasan permukiman dan pertanahan Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalau pihak yang terlibat dalam penyusunan program itu biasanya Kepala Dinas, Sekretaris  Dinas, Kepala Bidang Perumahan, serta bidang yang menangani perencanaan dan program, dalam penyusunan program itu dilakukan beberapa proses, mulai dari perencanaan, pendataan, pemuktahiran data, penentuan prioritas, hingga verifikasi terhadap proposal yang diajukan dari desa”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang kawasan permukiman Kab. Banggai Kepulauan dapat diketahui bahwa penyusunan program BSPS Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi itu melibatkan beberapa pihak Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dan jabatan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“yang pastinya kalau sudah di daerah yang terlibat itu Bupati kemudian turunanya sampai kedinas perumahan”. (Wawancara dengan Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banggai Kepulauan, 21 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan program BSPS ini bukan hanya Pihak Dinas saja tetapi Bupati juga ikut berkontribusi dalam program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Bulagi diperoleh keterangan sebagai berikut:

“keterlibatan kami sebagai pemerintah kelurahan ya, kami mengusulkan karna disitu kan ada beberapa kriteria termasuk desil 1-4. kalau kami di kelurahan Bulagi kami sudah mengusulkan di Tahun 2023 jadi begitu 2024 ada anggaranya sudah itu nama-nama yang diusulkan tidak bisa diganti lagi sama orang lain”. (Wawancara dengan Lurah Bulagi, 28 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Bulagi, dapat diketahui bahwa keterlibatan Pemerintah Kelurahan yaitu mengusulkan nama-nama sesuai dengan kriteria atau yang masuk dalam desil 1-4. Dan ternyata pengusulan itu sudah di lakukan di tahun 2023 jadi di tahun 2024 anggaranya keluar  maka nama-nama yang sudah diusulkan tidak bisa diganti lagi. Yang  artinya penentuan calon penerima itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Bulagi II diperoleh keterangan sebagai serikut :

“Keterlibatan kami selaku pemerintah desa itu mendukung adanya program BSPS tersebut, tapi kalau untuk pengusulan kami dari pemerintah desa belum mengusulkan. Tau-taunya ada dari pihak dinas yang menyampaikan bahwa desa Bulagi II ada turun bantuan Program BSPS. Mungkin karna sering dapat kritikan jadi kami di turunkan bantuan, karna Desa Bulagi II ini belum pernah dapat bantuan sepeti ini, padahal desa lain sudah”. (Wawancara dengan Sekdes Bulagi II, 27 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah desa Bulagi II terlihat mendukung adanya program BSPS. Akan  tetapi peran mereka sangat terbatas. Pemerintah desa tidak ikut menyusun atau mengusulkan nama-nama dari desa mereka. Semuanya itu datangnya langsung dari Dinas atau Inisiatif dari dinas itu sendiri untuk memberikan bantuan di Desa Bulagi II.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Komba-Komba diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalau terkait program kemarin memang kami sebagai pemerintah desa ikut terlibat dan juga dalam proses pengusulan bukan hanya pemerintah desa saja tapi juga bersama BPD serta masyarakat penerima. Dari sekian banyak nama-nama yang di usulkan kemarin itu hanya sekitar 4 orang yang siap dan benar-benar ingin mendapatkan bantuan”. (wawancara dengan sekdes komba-komba, 3 September 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa terlibat dalam proses penyusunan program BSPS, selain itu, proses pengusulan ini tidak dilakukan hanya satu pihak saja. yang artinya penyusunan dan penentuan penerima BSPS di desa Komba-komba dilakukan secara bersama-sama.

- Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi merupakan proses menentukan desa atau wilayah yang menjadi sasaran program BSPS berdasarkan Database dan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Penetapan lokasi ini dilakukan agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang Perumahan  Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Penetapan lokasi itu kami berdasarkan Database yang disebut pemetaan data rumah yang tidak layak huni yang ada didesa tersebut”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman Kab. Banggai Kepulauan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa penetapan lokasi penerima BSPS ini mereka berdasarkan Database yaitu berupa pemetaan data kondisi rumah tidak layak huni yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau Penetapan lokasi itu yang kami butuhkan disitu adalah sertifikat rumah, data sertifikatnya supaya kami bangun disitu. kalau misalnya tidak ada sertifikat rumah maka harus membuat surat pernyataan kepemilikan lahan dari desa dan harus atas nama kepala keluarga itu sendri”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026).

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping bahwa penetapan lokasi penerima BSPS tidak hanya melihat kondisi rumah, tetapi juga memperhatikan status kepemilikan rumah atau lahan. Calon penerima harus memiliki bukti kepemilikan yang jelas agar bantuan diberikan kepada pihak yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perumahan kawasan permukiman Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Terkait penetapan lokasinya itu berdasarkan prioritas yang dimana diprioritaskan desa yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan, terus memang terdapat rumah yang tidak layak huni”. (Wawancara  dengan Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 21 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Staf Dinas Perkimtan dapat diketahui bahwa proses penetapan lokasi BSPS itu berdasarkan Prioritas di utamakan desa-desa yang memang belum pernah sama sekali mendapatkan program BSPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang perumahan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalau terkait kendala dalam proses penetapan lokasi secara teknis dari kami pihak dinas tidak ada kendala yang signifikan”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan, 22 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa dalam proses penetapan lokasi secara teknis dari mereka pihak dinas tidak ada kendala yang menurut mereka signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

“kendalanya itu biasanya penerima yang diusulkan beda. Misalnya nama istrinya yang diusulkan terus sertifikat tanah atas nama suaminya itu tidak bisa harus sinkron datanya nama yang diusulkan sama nama atas setifikat tanahnya”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa kendala yang biasa terjadi dalam proses penetapan lokasi itu yang mereka dapati datanya yang beda nama yang diusulkan dengan  nama  sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dinas Perkimtan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalau lokasi tidak terlalu berpengaruh cuman biasanya penerimanya ini, penerima yang kadang-kadang berubah itu biasa kendalanya disitu. Terkait lokasi tidak ada masalah kalau Bupati sudah tetapkan ya sudah itu”.  (Wawacara dengan Staf Dinas Perkimtan, 21 Agustus 2026).

Berdasarkan keterangan dari Staf Dinas Perkimtan dapat diketahui bahwa kendala yang biasa terjadi itu di penerima yang kadang-kadang ada perubahan, cuman kalau terkait lokasi tidak ada kendala.

(Kesimpulan

- Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap untuk menentukan dan menyusun secara lebih rinci hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program BSPS. Pada tahap ini dilakukan perencanaan mengenai penyiapan kegiatan, seleksi calon penerim serta penyiapan masyarakat.

- Penyiapan kegiatan

Penyiapan kegiatan merupakan langkah dalam proses perencanaan yang dilakukan untuk menyiapkan semua hal yang dibutuhkan sebelum program BSPS dimulai. Dalam tahap ini, pihak yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa kegiatan telah memiliki rencana, tujuan, kebutuhan,  agar pelaksanaan program dapat dilakukan dengan terencana.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Yang kami persiapkan sebelum pelaksanaan program BSPS itu yang pertama kami survei bahan-bahan yang ada di toko dulu. survei material lokal seperti batu, kayu, pasir, besi, semen dan lain-lain”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Fasiliator/Pendamping dapat diketahui bahwa kegiatan yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan BSPS yaitu mereka survei bahan material terlebih dahulu ke toko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut.

“koordinasi dalam penyiapan kegiatan antara internal dinas menurut kami berjalan lancaran, mulai dari tahapan persiapan, perencanaan sampai penganggaran”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan, 22 Agustus 2026

Berdasarkan keterangan dari kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa koordinasi dalam internal dinas dalam menyiapakan hal-hal sebelum pelaksanaan program semua berjalan lancar.

Berdasarkan wawancara Camat Bulagi dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“koordinasi dilakukan ketika kami sebagai pemerintah kecamatan mengetahui adannya program BSPS tersebut. kami langsung menghubungi pihak dinas terkait yang di Kabupaten. Kami koordinasikan untuk mengetahui daftar nama-nama yang sebagai penerima setelah itu kami pastikan ketika dinas turun lapangan kami juga hendaknya pemerintah kecamatan juga turun”. (Wawancara dengan camat, kamis, 27 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Camat Bulagi  dapat diketahui bahwa koordinasi dalam penyiapan kegiatan itu dilakukan setelah pihak Kecamatan mengetahui adanya program BSPS, kemudian pemerintah Kecamatan berkomunikasi dengan pihak Dinas Perumahan untuk memperoleh informasi, termasuk mengenai data penerima bantuan. Setelah itu, pemerintah Kecamatan juga ikut mendampingi pihak Dinas Perumahan ketika melakukan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil  wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“bentuk koordinasi kami yaitu kami melakukan sosialisasi di desa, supaya masyarakaat mengetahui bahwa di desa mereka ada bantuan perumahan”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026).

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa bentuk kordinasi mereka itu melalui sosialiasi dulu di desa yang menerima bantuan perumahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perkimtan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“koordinasi  yang dilakukan pastinya sosialisasi dan verifikasi”.(wawancara dengan staf dinas perkimtan, Jumat 21 Agustus 2026).

Berdasarkan keterangan dari staf dinas perkimtan bentuk Koordinasi dalam penyiapan kegiatan yaitu sosialisasi.

- Seleksi Calon Penerima

Seleksi calon penerima merupakan proses guna menentukan individu yang layak menerima bantuan BSPS. Selama proses seleksi, calon penerima akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam program, seperti keadaan rumah yang tidak layak huni, kondisi ekonomi masyarakat, serta syarat-syarat lainnya. Proses seleksi ini bertujuan agar bantuan BSPS dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan sesuai dengan target dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawanacara dengan kepala bidang perumahan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“proses seleksi calon penerima bantuan sebenarnya ditahap pengangaran awal belum masuk ke tahap seleksi karna nama-nama penerima berdasarkan proposal yang masuk kemudian dilakukan pendataan pemutahiran database”. (Wawancara dengan kepala bidang perumahan, 22 Agustus 2026).

Berdasarkan keterangan kepala bidang perumahan diketahui bahwa proses seleksi calon penerima itu sesui dengan proposal nama-nama yang masuk, kemudian di verifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perkimtan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“proses seleksinya itu kan kalau dulu ada proposal yang masuk yang diajukan dari masing-masing desa, kemudian kami disini tindak lanjuti, kami ajukan lagi ke Provinsi dan Pusat tergantung lagi persediaa anggaranya, setelah Provinsi atau Pusat tindak lanjuti di kirim ulang nama-nama begitu dinyatakan layak menerima kami langsung verifikasi di lapangan” (Wawancara dengan staf dinas perkimtan, 21 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari staf dinas perkimtan dapat diketahui bahwa proses seleksinya itu sesuai proposal yang diajukan dari desa, lalu mereka tindak lanjuti ke Provinsi dan Pusat, setelah dikirim ulang mereka langsung turun verifikasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan diperoleh keterangan sebagai berikut :

“terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima yang umumnya dia harus berstatus warga negara Indonesia, minimal 21 Tahun atau sudah berkeluarga, memiliki rumah tidak layak huni, berpeghasilan rendah, belum pernah menerima bantuan perumahan 5 Tahn terakhir dan yang terakhhir bersedia berswadaya”. (Wawancara dengan kepala bidang perumahan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu, harus bersatus WNI, sudah berkeluarga, berpenghasilan rendah, kemudian yang terakhir belum pernah menerima bantuan yang serupa di 5 Tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Bulagi diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Persyaratan itu yang pertama harus berdomisili di Kelurahan Bulagi, masuk di data  DTESN desil 1-4, punya lokasi yang dibuktikan dengan SKPT  dan berpenghasilan rendah”. (wawancara dengan Lurah Bulagi, Jumat 28 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Bulagi dapat diketahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima adalah, yang pertama berdomisili di Kelurahan Bulagi, masuk di data DTSEN kemudian punya lahan yang dibuktikan dengan SKPT surat kepemilikan tanah yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Bulagi II diperoleh keterangan sebagai berikut ;

“Persyaratan yang  dipenuhi oleh penerima harus mempunyai lokasi, kemudian surat kepemilikan tanah, SKPT, lalu KTP  dan KK”. (Wawancara dengan Sekdes Bulagi II, 27 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Bulagi II dapat diketahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima BSPS harus memiliki lokasi, yang dibuktikan dengan adanya SKPT, kemudia KTP dan KK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekdes komba-komba diperoleh keterangan sebagai berikut:

“persyaratannya itu kalau kemarin tentunya terkait lokasi, siapkan lokasi, yang dibuktikan dengan surat kepemillikan tanah kemudian data-data lain, dan yang jelas dia masyarakat komba-komba”. (wawancara dengan sekdes, 3 September 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekdes komba-komba dapat diketahui bahwa persyaratan yang dipenuhi oleh calon penerima yaitu harus memiliki lokasi sendri kemudian berdomisili masyarakat komba-komba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perkimtan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“persyaratanya itu yang pastinya dia warga negara indonesia, kemudian memiliki rumah tidak layak huni dan memiliki lokasi yang ada SKPT”.(wawancara dengan staff dinas perkimtan, 21 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perkimtan dapat diketahui bahwa persyaratan calon penerima itu harus warga negara Indonesia, dan memiliki rumah yang tidak layak untuk dihuni dan memiliki lokasi yang ada SKPT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

“proses seleksi ini yang menyeleksi awal itu bukan kami tetapi dari pemerintah desa itu sendiri mereka yang mengusulkan nama-nama masyarakanya, mereka susun. Lalu kami verifikasi yang diusulkan itu apakah memenuhi persyaratan yang kami butuhkan atau tidak”.(wawancara dengan kepala bidang perumahan, 22 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan diketahui bahwa proses seleksi ini awalnya dilakukan oleh pemerintah desa masing-masing, mereka usulkan nama-nama lalu dinas verifikasi dengan nama-nama yang diusulkan itu apakah memenuhi syarat atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“proses seleksinya kami berdasarkan pengajuan proposal, proposal yang sudah ada nama-namanya, kalau kami mau seleksi secara terbuka pasti semuanya mau. Jadi proses seleksinya itu proposal yang sudah ada”. (wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa proses seleksi calon penerima itu mereka berdasarkan proposal yang diajukan.

- Penyiapan Masyarakat

Penyiapan Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan sebelum program BSPS dilaksanakan untuk mempersiapkan calon penerima bantuan agar memahami program, mengetahui hak dan kewajibanya, serta siap mengikuti seluruh proses pelaksanaan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“upaya yang kami lakukan pemerintah Daerah sebenarnya sejauh ini belum maksimal seharunya ada yang namanya sosialisasi terhadap pemerintah desa dan masyarakat bahwa ada program bantuan perumahan oleh pemerintah provinsi, cuman mungkin dulu sudah pernah dilakukan sosialisasi jadi yang sekarang ini sudah tidak lagi dilakukan, tetapi mereka pasti sudah tau soal bantuan program ini”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan, 22 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa upaya yang saat ini pemda lakukan belum maksimal seharusnya memang dilakukan sosialisasi, cuman mungkin program ini kan sudah lama dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah desa dan masyarakat pun sudah tau jadi pemda sudah tidak lakukan lagi sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasiliator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“iya kami lakukan sosialisasi yang awal-awal sebelum program dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perkimtan diperoleh keterangan sebagai berikut :

“yang pastinya informasi yang beritahukan pada saat sosialisasi itu, berupa dasar-dasar mengenai program, gotong royong, berswadaya dan lain sebaginya”. (wawancara dengan staf dinas perkimtan, 21 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perkimtan dapat diketahui bahwa informasi yang dilakukan pada saat sosialisasi tentunya dasar-dasar tentang program, gotong royong, swadaya dan lain-lain, informasi tersebut diberikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan.

Berdasarka hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“informasi yang kami sampaikan itu pada saat sosialisasi yang paling penting itu gotong royong, karna kalau kita berpikir bahwa upah tukang ini kan kecil cuman 2 juta stengah tidak cukup jadi diperlukan gotong royong kerja sama antara penerima dan masyarakat setempat supaya rumah yang dibangun selesai”. (wawancara dengan Fasiliator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa, saat sosialisasi salah satunya adalah mengenai pentingnya gotong royong. Gotong royong diperlukan karna bantuan untuk upah tukang relatif terbatas, hingga diperlukan kerja sama supaya rumah yang diberikan kepada penerima bisa selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Desa Komba-Komba dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

“kemarin memang ada sosialisasi dari Dinas terkait dengan bantuan perumahan, dan juga mereka memberitahukan terkait pengurusan administrasi apa-apa yang diperlukan nantinya”. (wawancara dengan Sekdes Desa Komba-Komba, 3 September 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Desa Komba-Komba dapat diketahui bahwa sosialisasi ada dilakukan di Desa Komba-Komba terkait bantuan perumahan dan juga pengurusan administrasi.

- Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap ketika program BSPS mulai dilaksanakan dilapangan setelah proses persiapan dan prencanaan selesai. Pada tahap ini, bantuan diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan dan kegiatan pembangunan atau perbaikan rumah mulai dilakukan sesuai dengan ketentuan program

- Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima merupakan proses untuk menentukan masyarakat yang secara resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan BSPS setelah melalui proses seleksi dan verifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perkimtan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“proses penetapan penerima itu sesuai dengan proposal yang diajukan lalu kami tindak lanjuti ke provinsi setelah keluar nama-nama itu kemudian kami verifikasi di lapangan jika penerima ini layak maka kami tetapkan dia yang sebagai penerima program bantuan”. (wawancara dengan staf dinas perkimtan, 21 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dinas perkimtan dapat diketahui bahwa penetapan calon penerima bantuan dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan. Setelah nama-nama calon penerima ditindak lanjuti, dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakannya. Calon penerima yang dinyatakan layak kemudian ditetapkan sebagai penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

“penetapan penerima sesuai dengan proposal kalau berkasnya sudah terkumpul da juga ketika kami verifikasi dilapangan si penerima ini layak maka kami tetapkan dia sebagai penerima”. (wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasiliator/Pendamping dapat diketahui bahwa proses penetapan penerima bantuan sesuai dengan proposal yang masuk, kemudian diverifikasi jika layak maka ditetapkan sebagi penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalau persoalan keberatan dari masyarakat yang sering kami temukan itu biasanya ada yang komplen mereka katakan kenapa saya tidak dapat bantuan, tapi kan kami berdasarkan data Verifikasi di lapangan”. (wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang keberatan karena tidak mendapatakan bantua. Namun, penetapan penerima BSPS ini dilakukan berdasarkan data dan hasil verifikasi di lapangan, sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

- Pencairan Bantuan

- Tahap Pengawasan dan Pengendalian

Tahap Pengawasan dan Pengendalian merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di tahap ini pemerintah melakukan pemantauan dan menilai jalannya Program (BSPS) secara menyeluruh agar sesuai dengan peraturan, petunjuk teknis, serta tujuan program. Serta memastikan bahwasanya pelaksanaan program (BSPS) tetap sealur dengan rencana, sasaran dan ketetapan yang berlaku. Pengawasan dilakukan pada tiap tahap pelaksanaan program (BSPS) yang diawali dari penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, dan juga penyelesaian pekerjaan fisik. Melalui pengawasan, pemerintah dapat mengetahui apakah penerapan program telah berjalan sesuai ketentuan serta identifikasi problem yang didapati saat pelaksanaan di lapangan sehingga dapat segera dilakukan penindaklanjutan. Sedangkan pengendalian dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi program, penginstruksian, koordinasi antarinstansi, serta pembetulan bilamana terdapat tindakan yang tidak sealur dengan ketentuan dan tantangan selama pelaksanaan kegiatan.

- Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pemantauan dan pengendalian secara berkala di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara progres pembangunan fisik dengan target teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam program BSPS.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang Perumahan  Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pengawasan kita lakukan secara bertahap itu turun langsung monitor ke desa. Kalau kita dapati di lapangan progresnya terlambat itu kita lakukan edukasi langsung ke penerima, terus ke fasilitator juga kita lakukan penekanan-penekanan. Kalau kemudian misalnya dari 10 fasilititator 7 orang sudah bekerja sesuai progres yang kita harapkan, 3 orang ini belum mencapai progres nah itu kita berlakukan teguran berupa, SP (Surat Peringatan). Surat teguran peringatan 1 supaya fasilitator kembali menjalankan tugasnya secara maksimal begitu dalam hal pendampingan tadi ”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman Kab. Banggai Kepulauan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa pengawasan pelaksanaan BSPS dilakukan melalui pemantauan langsung ke desa untuk memonitor progres di lapangan. Jika ditemukan keterlambatan, tindakan yang diambil berupa edukasi langsung kepada penerima bantuan dan penekanan tugas kepada fasilitator yang kinerjanya belum mencapai target progres yang  diharapkan, pihak dinas akan memberikan sanksi tegas berupa Surat Peringatan 1 (SP 1) agar mereka kembali menjalankan tugas pendampingan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“biasanya kan berapa desa, dua desa atau tiga desa dalam proses pengawasannya itu torang biasanya senin sampai jumad, biasa juga sampai sabtu dalam satu minggu itu biasanya kalau ada pertemuan dengan dinas apa samua torang tidak stand by juga di sana”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026).

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping bahwa pengawasan lapangan mencakup dua hingga tiga desa per fasilitator. Kegiatan monitoring ini berlangsung hampir sepanjang minggu, mulai dari senin hingga jumat, bahkan terkadang hingga sabtu. Namun, fasilitator tidak selalu berada di lokasi jika harus menghadiri pertemuan koordinasi dengan pihak dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“tenaga teknis fasilitator, dua fasilitator”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa  fungsi pengawasan melekat pada tenaga teknis fasilitator yang secara operasional di lapangan dilaksanakan oleh dua orang fasillitator.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang Perumahan  Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalau yang kemarin itu 2024 sebelumnya itu mungkin sudah ada 2/3 kali mereka turun lapangan untuk monitoring. Kalau sejak saya masuk itu saya lakukan monitoring itu 3 kali juga. Ya kurang lebih 6 kali menyesuaikan kondisi anggaran diperuntukkan kegiatan ini”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman Kab. Banggai Kepulauan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa intensitas monitoring di lapangan dilaksanakan sebanyak 6 kali yang disesuaikan dengan alokasi anggaran kegiatan. Kegiatan monitoring ini terbagi dalam dua periode, yakni sebanyak dua hingga tiga kali pada tahun 2024, serta tiga kali peninjauan susulan semenjak masa kepemimpinan beliau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“empat sampai enam kali”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa  intensitas pengawasan dalam program BSPS dilaksanakan secara berkala dengan frekuensi sebanyak empat hingga enam kali selama masa pelaksanaan pembangunan.

- Pengendalian

Pengendalian merupakan proses evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan program BSPS untuk memastikan seluruh kendala lapangan dapat diatasi, sehingga capaian akhir tetap sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang Perumahan  Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kita evaluasi, kita petakan kendalanya seperti apa permasalahannya secara teknis apa poinnya langsung. Misalnya si A atas nama Lamina dibanding dengan penerima lainnya di desa  tersebut. Di desa tersebut dia lambat, misalnya progresnya lambat ya kita lakukan edukasi pendampingan ibu ini kurangnya di mana swadanyanya bagaimana itu? Oh ada terkendala di sini . Terus apa yang bisa dilakukan penerima supaya  tetap progres ada progres berjalan. Jadi  tidak menghambat di progres pekerjaan yang lain tapi di pekerjaan yang lain itu tetap berjalan. Misalnya pekerjaan dinding terhambat karena  tukangnya ini masih bekerja di rumah yang satu. Nah stelah ibu Lamina tadi ini dia kerjakan dulu sesuai dengan basic (besik) tukang yang hadir di situ misalnya depe konseng-konseng secara teknis saja terkait itu intinya kita memberikan edukasi, hasil dari evaluasi tadi  ya secara teknis kita petakan masalahnya apa saja karena setiap penerima ini beda-beda permasalahannya yang muncul. Tapi secara umum sering kali persoalan keswadayaan itu sering kali yang muncul.”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman Kab. Banggai Kepulauan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa tindakan pengendalian diterapkan melalui evaluasi teknis dan pemetaan masalah secara langsung pada setiap penerima bantuan. Penanganan difokuskan pada identifikasi hambatan spesifik, seperti keterbatasan dana swadaya atau kendala manajemen tenaga kerja, yang kemudian ditindaklanjuti dengan edukasi taktis agar tahapan pembangunan lainnya tetap berjalan beriringan. Melalui pendekatan penyelesaian masalah yang bersifat kasusistik ini, pihsk dinas dapat memberikan solusi teknis  yang adaptif dan tepat sasaran demi menjaga kelancaran progres fisik di lapangan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kendalanya itu kan ada berapa. biasanya kendalanya ada yang dari toko, biasanya kendala dari dinas, biasa juga kendala dari si penerima karena kan ada yang biasa tiba-tiba ada yang meninggal”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa  kendala lapangan bersifat multifaktor, yang bersumber dari keterlambatan pasokan material oleh toko, hambatan birokrasi dari dinas, serta faktor internal tidak terduga dari penerima bantuan seperti adanya musibah keduakaan keluarga.

- Pelaporan

Pelaporan dalam konteks BSPS merupakan dokumentasi administratif dan teknis berkala yang menyajikan data perkembangan program secara sistematis dan akuntabel, mulai dari perencanaan hingga serah terima rumah swadaya. Proses ini menjadi instrumen pengendalian menyeluruh demi menjamin pelaksanaan lapangan yang tra nsparan, tepat sasaran, serta patuh pada petunjuk teknis.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang Perumahan  Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“mekanisme pelaporan kaitannya dengan ada beberapa sih itu kalau pelaporan tadi yaa secara pelaporan secara fisik, progres, terus pelaporan pencairan. Tahapan paling akhir itu pertanggungjawaban secara itu baik itu pelaporan fisik ataupun laporan keuangan pencairannya, kalau secara melekat itu dan berjenjang  sampai dengan dokumen pencairan yang namanya SPE (Surat Perintah Pembayaran) ditanda tangani paling akhir oleh kepala dinas, tapi dokumen pendukung yang mendatangani juga di dalamnya itu juga ya PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) terus PPK, tim teknis juga bertanda tangan di dokumen laporan tadi, laporan fisik dan realisasi keuangan. Mekanisme pelaporannya melalui fasilitator ke tim teknis terus dari tim teknis ke PPK alurnya setelah fasilitator buat, tim teknis periksa  dan tanda tangani sudah sesuai dengan persyaratan dokumen yang diwajibkan”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman Kab. Banggai Kepulauan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa mekanisme pelaporan pelaksanaan program Bnatuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diterapkan melalui sistem administrasi melekat dan berjenjang, dengan alur struktural mulai dari tenaga Fasilitator, diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Teknis, hingga  diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sistem ini mengintegrasikan pelapporan fisik dan realisasi anggaran untuk menjamin akuntabilitas program hingga tahap pertanggungjawaban akhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“mekanisme pelaporan biasanya itu kalau dari saya, saya buatkan bahan laporan mingguan, laporan bulanan dengan persoalaran laporan itu dia harus konek dengan depe uang”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa  mekanisme pelaporan pelaksanaan BSPS dibuatkan laporan mingguan dan laporan bulanan. Fasilitator tersebut berkewajiiban untuk mengintegrasikan kemajuan fisik dengan realisasi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang Perumahan  Kab. Banggai Kepulauan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalau laporan teknis itu TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan)”. (wawancara dengan kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman Kab. Banggai Kepulauan, 22 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dapat diketahui bahwa pelaporan teknis ditangani oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator/Pendamping diperoleh keterangan sebagai berikut:

“dua fasilitator”. (Wawancara dengan Fasilitator/Pendamping, 23 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Fasilitator/Pendamping dapat diketahui bahwa  yang bertugas memberikan pelaporan adalah fasilitator yang pada BSPS 2024 berjumlah dua orang.

- Tahap Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Heni Satingan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“senang, kalo dikase bantuan senang. Jadi bagus, dari tidak bagus jadi bagus”. (Wawancara dengan Heni Satingan perwakilan dari Erens Lutani, 27 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Heni Satingan dapat diketahui bahwa ia merasa senang sebab rumah yang awalnya tidak bagus bisa menjadi bagus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Heni Satingan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“sudah, so dibantu berarti so layak”. (Wawancara dengan Heni Satingan perwakilan dari Erens Lutani, 27 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Heni Satingan dapat diketahui bahwa ia merasa rumah tersebut sudah layak huni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Heni Satingan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“itu kan bermanfaat”. (Wawancara dengan Heni Satingan perwakilan dari Erens Lutani, 27 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Heni Satingan dapat diketahui bahwa ia merasa bantuan yang ada bermanfaat bagi dia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Heni Satingan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“sesuai”. (Wawancara dengan Heni Satingan perwakilan dari Erens Lutani, 27 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Heni Satingan dapat diketahui bahwa ia merasa rumah sudah digunakan sesuai dengan tujuan program.

(INdikator Pemeliharaan rumah dan lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Heni Satingan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“dibersihkan lah”. (Wawancara dengan Heni Satingan perwakilan dari Erens Lutani, 27 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Heni Satingan dapat diketahui bahwa ia merawat rumah bantuan dengan cara dibersihkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Heni Satingan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Tidak ada”. (Wawancara dengan Heni Satingan perwakilan dari Erens Lutani, 27 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Heni Satingan dapat diketahui bahwa ia tidak memiliki kesulitan dalam hal merawat rumah bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Laade diperoleh keterangan sebagai berikut:

“aman. Bagus, intinya sanaang”. (Wawancara dengan Laade, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Laade dapat diketahui bahwa ia merasa senang senang dan aman dengan rumah yang sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Laade diperoleh keterangan sebagai berikut:

“ya lumayan bagus, lumayan layak”. (Wawancara dengan Laade, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Laade dapat diketahui bahwa ia merasa rumah bantuan tersebut sudah lumayan bagus dan layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Laade diperoleh keterangan sebagai berikut:

“bermanfaat”. (Wawancara dengan Laade, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Laade dapat diketahui bahwa ia merasa rumah bantuan tersebut bermanfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Laade diperoleh keterangan sebagai berikut:

“iya, digunakan. Kalau tidak digunakan berarti te jadi”. (Wawancara dengan Laade, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Laade dapat diketahui bahwa ia merasa rumah bantuan tersebut sudah digunakan sesuai dengan tujuan program.

(INdikator Pemeliharaan rumah dan lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Laade diperoleh keterangan sebagai berikut:

“dibersihkan apa samua.. dibersihkan, dirawat.”. (Wawancara dengan Laade, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Laade dapat diketahui bahwa ia memelihara rumah setelah menerima bantuan dengan cara dirawat dan dibersihkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Laade diperoleh keterangan sebagai berikut:

“tidak ada.. lancar.”. (Wawancara dengan Laade, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Laade dapat diketahui bahwa ia tidak memlikii kesulitan dala pemeliharaan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Haris Mamang diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kan di sana baru toh.. torang punya di sana baru. Yang jelas bagusan di sana beton, di sini so rusak. Cma kalu bukan orang pe tampat.. so kase bae. Tapi beeh orang pe tanah.. Ko Sofyan punya”. (Wawancara dengan Haris Mamang, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Haris Mamang dapat diketahui bahwa kondisi rumah adalah rumah baru dan beton karena beliau membangun baru di lokasi lain sebab rumah yang ditempati sekarang sudah tidak layak dan merupakan tanah milik orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Haris Mamang diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Rencana mo bikin WC dulu ini baru mo pindah di atas”. (Wawancara dengan Haris Mamang, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Haris Mamang dapat diketahui bahwa belau belum menempati rumah secara layak sebab dia mau merampungkan secara pribadi WC-nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Haris Mamang diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Torang kai memang senang. Iyalah.. tiba-tiba. Itu barang hanya 20 juta tpi kalu torang mo bangun sandiri masih susah. Kalu bukan bantuan bagitu iyo biar torang bilang gampang cari 20 juta memang gampang. Tapi mencari... Ini kan bantuan.. uang yang dikase. Jadi tinggal torang bakase lanjut kan mudah”. (Wawancara dengan Haris Mamang, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Haris Mamang dapat diketahui bahwa ia merasa terbantu meskipun nominal 20 juta saja tapi dengan stimulan tersebut dia terbantu untuk membangun rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Haris Mamang diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Hama itu kai so bahutan.. torang talun, barapa kali talun tapi.”. (Wawancara dengan Haris Mamang, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Haris Mamang dapat diketahui bahwa ia membersihkan rumah bantuannya yang di lokasi baru dengan cara dipotong hingga ke akar-akarnya rerumputan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Haris Mamang diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Tidak ada”. (Wawancara dengan Haris Mamang, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Haris Mamang dapat diketahui bahwa ia tidak mengalami kesulitan dalam membersihkan rumah bantuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Halima Dinaa diperoleh keterangan sebagai berikut:

“ya berbeda karena rumah pertama kan cuma rumah papan”. (Wawancara dengan Halima Dinaa, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Halima Dinaa dapat diketahui bahwa ia merasa kondisi rumah sudah berbeda. Awalnya berdinding papan, sekarang sudah bukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Halima Dinaa diperoleh keterangan sebagai berikut:

“yo iyo memang”. (Wawancara dengan Halima Dinaa, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Halima Dinaa dapat diketahui bahwa ia merasa rumah tersebut sudah layak huni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Halima Dinaa diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalau macam buat saya banyak depe manfaat itu. Ya Alhamduillah sape sanaang bagitu”. (Wawancara dengan Halima Dinaa, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Halima Dinaa dapat diketahui bahwa ia merasa bantuan tersebut berdampak baik bagi dia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Halima Dinaa diperoleh keterangan sebagai berikut:

“iyo, so ditinggali. Torang so ada di dalam”. (Wawancara dengan Halima Dinaa, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Halima Dinaa dapat diketahui bahwa ia merasa bantuan tersebut sudah sesuaio dengan tujuan program karena mereka sudah tinggali.

(INdikator Pemeliharaan rumah dan lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Halima Dinaa diperoleh keterangan sebagai berikut:

“torang kalu so tinggal di dalam torang kase bae, torang kase bersih”. (Wawancara dengan Halima Dinaa, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Halima Dinaa dapat diketahui bahwa ia memelihara rumah dergan cara perbaiki yang masih kurang dan diberihkan yang kotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Halima Dinaa diperoleh keterangan sebagai berikut:

“tidak ada”. (Wawancara dengan Halima Dinaa, 31 Agustus 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Halima Dinaa dapat diketahui bahwa ia tidak mengalami kesulitan dalam pemeilharaan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Hardian Hafis diperoleh keterangan sebagai berikut:

“itu saya kan kase selesai samua supaya tinggal satu kali so te mo ba.. maksudnya so te ada yang dibikin-bikin lagi di dalam kan? Paling kalu so tinggal baru torang baku bikin kan repot toh? Kalu sa punya yang di atas sana dengan Haris Mamang. Haris punya di atas, saya punya yang bagian bawah. Sa punya kemarin kan dorang kase ukuran standar dari sana.. cuman saya punya saya bikin kase besaar! Yang sebenarnya macam dia 5 X 6 sa bikin dua kali lipat”. (Wawancara dengan Hardian Hafis, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hardian Hafis dapat diketahui bahwa kondisi rumah sudah jadi. Namun, perlu dirampungkan sekalian apa-apa saja yang masih kurang. Nantinya setelah rampung kemudian mereka tinggali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Hardian Hafis diperoleh keterangan sebagai berikut:

“dia mempermudah pembangunan saja. Ini kan Cuma ransangan.. suntikan. Kalau dibilang apa rehab juga te sampe barehab itu”. (Wawancara dengan Hardian Hafis, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hardian Hafis dapat diketahui bahwa manfaat dari BSPS bagi dia adalah terbantu. Walaupun dengan nominal sedikit yang menurut beliau untuk anggaran rehabilitasi pun tidak cukup tapi beliau cukup terbantu dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Hardian Hafis diperoleh keterangan sebagai berikut:

“iya, sudah”. (Wawancara dengan Hardian Hafis, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hardian Hafis dapat diketahui bahwa bantuan BSPS sudah sesuai dengan tujuan program.

(INdikator Pemeliharaan rumah dan lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Hardian Hafis diperoleh keterangan sebagai berikut:

“perawatan ee. Hanya itu bersih-bersih saja.. DIjaga.. kalu so ditinggal akan so tajaga”. (Wawancara dengan Hardian Hafis, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hardian Hafis dapat diketahui bahwa ia memelihara rumah dengan cara dirawat, dibersihkan dan dijaga. Kendatipun demikian mereka belum tinggali karena belum rampung total.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Hardian Hafis diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Tidak ada”. (Wawancara dengan Hardian Hafis, 01 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hardian Hafis dapat diketahui bahwa ia menemukan kesulitan dalam pemeliharaan rumah bantuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Melin Dosono (Perwakilan Ongki Yaman) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“kalo dulu kan biasa saja, sekarang kan so lumayan. Dulu rumah papan, cor kasar, seng stengah rumbia stengah”. (Wawancara dengan Melin Dosono, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Melin Dosono dapat diketahui bahwa kondisi rumah sudah lumayan dibanding dengan sebelum menerima BSPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Melin Dosono (Perwakilan Ongki Yaman) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“iyo”. (Wawancara dengan Melin Dosono, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Melin Dosono dapat diketahui bahwa rumah bantuan yang diberikan sudah layak untuk dihuni oleh penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Melin Dosono (Perwakilan Ongki Yaman) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Ya maksudnya so tidak sama yang dulu. Sanaang skali dapat bantuan”. (Wawancara dengan Melin Dosono, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Melin Dosono dapat diketahui bahwa bantuan BSPS bermaanfaat dan membuat dia senang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Melin Dosono (Perwakilan Ongki Yaman) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Ya maksudnya so tidak sama yang dulu. Sanaang skali dapat bantuan”. (Wawancara dengan Melin Dosono, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Melin Dosono dapat diketahui bahwa bantuan BSPS bermaanfaat dan membuat dia senang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Melin Dosono (Perwakilan Ongki Yaman) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“iyo”. (Wawancara dengan Melin Dosono, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Melin Dosono dapat diketahui bahwa bantuan BSPS yang ada sudah sesuai dengan tujuan program.

(INdikator Pemeliharaan rumah dan lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Melin Dosono (Perwakilan Ongki Yaman) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dibersihkan.. kalau lihat yang masih kurang begitu dikase bae lagi.. macam ini baplester”. (Wawancara dengan Melin Dosono, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Melin Dosono dapat diketahui bahwa mereka memelihara rumah dengan cara dibersihkan dan apabila masih ada ynag kurang mereka akan selesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Melin Dosono (Perwakilan Ongki Yaman) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Tidak ada”. (Wawancara dengan Melin Dosono, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Melin Dosono dapat diketahui bahwa mereka tidak memiliki kesulitan dalam pemeliharaan rumah bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Saharten Sapiung (Perwakilan Dece laona) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Lebih baik”. (Wawancara dengan Saharten Sapiung, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saharten Sapung dapat diketahui bahwa kondisi rumah sudah lebih baik setelah menerima BSPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Saharten Sapiung (Perwakilan Dece laona) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalo dulu kai so rusak ini rumah ini. Dulu tidak layak hini, ini sudah layak huni”. (Wawancara dengan Saharten Sapiung, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saharten Sapiung dapat diketahui bahwa rumah bantuan yang diberikan sudah layak untuk ditinggali atau dihuni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Saharten Sapiung (Perwakilan Dece laona) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Ya mendapat rumah yang layak huni, nyaman.. aman”. (Wawancara dengan Saharten Sapiung, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saharten Sapiung dapat diketahui bahwa rumah bantuan yang diberikan memberikan manfaat bagi penerima yakni layak untuk dihuni, aman, dan juga nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Saharten Sapiung (Perwakilan Dece laona) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“sudah”. (Wawancara dengan Saharten Sapiung, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saharten Sapiung dapat diketahui bahwa rumah bantuan yang diberikan sudah digunakan sesuai dengan tujuan program.

(INdikator Pemeliharaan rumah dan lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Saharten Sapiung (Perwakilan Dece laona) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“dirawat, dibersihkan.. hehehe. Dilengkapi dengan penerangan”. (Wawancara dengan Saharten Sapiung, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saharten Sapiung dapat diketahui bahwa mereka merawat rumah BSPS dengan cara dirawat, dibersihkan, dan diberikan penerangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Saharten Sapiung (Perwakilan Dece laona) diperoleh keterangan sebagai berikut:

“tidak ada”. (Wawancara dengan Saharten Sapiung, 03 September 2026)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saharten Sapiung dapat diketahui bahwa mereka tidak mendapatkan kendala dalam merawat rumah bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Amalya, H., Latief, R., & Nasrullah. (2023). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan. Nama Jurnal, 4(1992), 280–294.

Mapahena, D., Pati, A.,  & Wawondeng, W. (2026) Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Tahun 2024 Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bitung. Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13(4), 386-393.

Silsilia, K., & As'ari, H. (2026). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Pekanbaru. Indonesia Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 545-5754.

Sari, A., & Eriyanti, F. (2026). Implementasi Program BSPS Dalam Merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Nagari Bayua Kecamatan Tanung Raya Kabupaten Agam. Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 151-158.

Rahman, M.H (2025). Teknik analisis data kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif,84.

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif : Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting and Administration, 1(2), 77-84.

Ernawati, I., & Setiawaty, D. (2021). Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Psikodrama Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas Viid Di Smp Negeri 11 Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018. G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 5(2), 220–225. https://doi.org/10.31316/g.couns.v5i2.1567

Lazuardi, A. F., & Hakim, M. L. (2025). Implementasi Program “Smart Kampung” di Desa Sukojati Pada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Journal of Governance and Policy, 5(2), 296–307. https://jgp-fisip.ub.ac.id/index.php/jgp/article/view/65

MUKHLIS, S., & Siam, N. U. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(2), 445–460.

Nurfajriani, W. V., & Ilhami, M. W. (2024). Data Triangulation in Qualitative Data Analysis. XJurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(17), 1–23.

Pransiska, D. (2025). Kajian Teori Efektivitas. Repository Perpustakaan UIN FAS BENGKULU, 167–186.

Riset, J., Humaniora, S., Malau, T. K., Suriadi, A., Lubis, M. A., Jl, A., No, A. S., Bulan, P., & Baru, K. M. (2025). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kelurahan Belawan Bahari , Medan Belawan , Kota Medan Masyarakat Berpenghasilan Rendah cenderung memiliki Rumah Tidak Layak Huni akibat terbatasnya finans. September.

Sani, A. (2020). TINJAUAN PUSTAKA A . Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 2 . 1 Tabulasi Penelitian Terdahulu. 18–47.

Sinurat, A. A. T. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Pakkat Hauagong, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri (PUPR) Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Program  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Nama Informan		:

Jenis Kelamin			:

Jabatan				:

Hari/Tanggal			:

Lokasi				:

Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data tentang : Pelaksanaan Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024  di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Indikator : Pemrograman

1. Bagaimana proses penyusunan program (BSPS) Tahun 2024 di Kecamatan Bulagi?

2. Apa dasar yang digunakan dalam menyusun program (BSPS)?

3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan program (BSPS)?

4. Apakah program disusun telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Indikator : Penetapan Lokasi

1. Bagaimana proses penetapan lokasi penerima BSPS?

2. Apa saja kriteria dalam menentukan lokasi penerima bantuan?

3. Siapa yang menetapkan lokasi pelaksanaan BSPS?

4. Apakah terdapat kendala dalam penetapan lokasi?

B. Tahap Perencanaan

Indikator : Penyiapan Kegiatan

1. Apa saja kegiatan yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan BSPS?

2. Bagaimana koordinasi antar pihak dalam penyiapan kegiatan?

3. Apakah seluruh persiapan telah sesuai dengan ketentuan BSPS?

4. Kendala apa yang dihadapi pada saat tahap penyiapan kegiatan?

Indikator : Seleksi Calon Penerima Bantuan

1. Bagaimana proses seleksi calon penerima bantuan?

2. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan?

3. Apakah proses seleksi dilakukan secara terbuka dan objektif?

4. Apakah masyarakat memahami proses seleksi tersebut?

Indikator : Penyiapan Masyarakat

1.Apakah dilakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan program BSPS?

2. Informasi apa saja yang diberikan kepada masyarakat?

3. Bagaimana peran TFL dalam memberikan pendampingan?

4. Apakah masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai penerima bantuan?

C. Tahap Pelaksanaan

Indikator : Penetapan Penerima Bantuan

1. Bagaimana proses penetapan penerima bantuan?

2. Apakah penerima telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan?

3. Apakah ada keberatan dari masyarakat terkait penetapan penerima?

4. Bagaimana penyelesaian apabila terdapat keberatan?

Indikator : Pencairan Bantuan

1. Bagaimana mekanisme pencairan bantuan?

2. Apakah pencairan dilakukan sesuai prosedur?

3. Apakah terdapat hambatan selama proses pencairan?

4. Bagaimana solusi atas hambatan tersebut?

Indikator : Penyaluran Bantuan

1. Bagaimana proses penyaluran bantuan kepada penerima?

2. Apakah bantuan diterima sesuai dengan ketentuan?

3. Apakah penyaluran dilakukan tepat waktu?

4. Apakah terdapat kendala dalam penyaluran bantuan?

Indikator : Penggunaan Bantuan

1. Bagaimana bantuan dimanfaatkan oleh penerima?

2. Apakah bantuan digunakan sesuai tujuan program?

3. Apakah terdapat pengawasan terhadap penggunaan bantuan?

4. Apakah bantuan mencukupi kebutuhan pembangunan rumah?

Indikator : Pekerjaan Fisik

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah?

2. Apakah pembangunan sesuai dengan rencana?

3. Apakah kualitas hasil pembangunan sudah baik?

4. Kendala apa yang dihadapi selama Pekerjaan?

Indikator : Pertanggungjawaban Bantuan

1. Bagaimana bentuk pertanggungawaban penggunaan bantuan?

2. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi penerima?

3. Bagaimana proses pemeriksaan pertanggungjawaban?

4. Apakah terdapat kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban?

D. Tahap Pengawasan dan Pengendalian

Indikator : Pengawasan

1. Bagaimana pengawasan dilakukan selama pelaksanaan BSPS?

2. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan?

3. Seberapa sering pengawasan dilakukan?

4. Apa hasil dari pengawasan tersebut?

Indikator : Pengendalian

1. Bagaimana upaya pengendalian apabila terjadi kendala?

2. Apa tindakan yang dilakukan apabila ditemukan penyimpangan?

3. Apakah pengendalian beerjalan sesuai prosedur?

4. Kendala apa yang dihadapi dalam pengendalian?

Indiktor : Pelaporan

1. Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan BSPS?

2. Siapa yang menyusun laporan?

3. Kapan laporan disampaikan?

4. Apakah laporan digunakan sebagai bahan evaluasi program?

E. Tahap Pemanfaatan

Indikator : Pemanfaatan Rumah

1. Bagaimana kondisi rumah setelah menerima BSPS?

2. Apakah rumah sudah layak huni?

3. Apa manfaat yang dirasakan setelah menerima bantuan BSPS?

4. Apakah rumah digunakan sesuai tujuan program?

Indikator : Pemeliharaan Rumah dan Lingkungan

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memelihara rumah setelah menerima bantuan?

2. Apakah ada kesulitan dalam melakukan pemeliharaan rumah?

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi rumah saat ini dibandingkan sebelum menerima BSPS?